## 2017.12月份合同物料齐套率
合同单号 | 物料序号 | 销售员 | 跟单员 | 客户编号 | 产品品号 | 产品型号 | 订单数量 | 投产数量 | 单位 | 审核码 | 下单日期 | 结束日期 | 销售交期 | 销售(备注) | 物料齐套 | 物资(备注) | 按时/延期 | 责任部门 | 延期物料品号 | 延期原因 | 生产交期 | 生产(备注) | 出货日期 | 出货备注 | 合同类型 | 制作部门 | 合同状态 | 完工日期 | 完工数量 | 销货日期 | 订单状态 | 出货数量
S11201711096 | 0001 | 刘朝华 | 冷晓丽 | J002 | 2PY75NNM10000 | OS754-A319-100.00MHz-A | 100 | 100 | PCS | Y | 2017-11-14 | 2017-11-21 | 2017-12-04 |  | 2017-12-01 | [5 empty] | 2017-12-04 |  | NA |  | 低端合同 | 外发品 | 已评审 |  |  | 20171211 | 自动结束 | 100
S13201711082 | 0001 | 高建华 | 熊燕 | B049 | 2T3072G119U1 | T936-G119-30.72MHz | 3000 | 3000 | PCS | N | 2017-11-13 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 备成品 | 2017-12-01 | [5 empty] | 2017-12-20 | 12月8日或9日出货1000pcs | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201709136 | 0001 | 郭浈芳 | 杨霞 | G013 | 2T1280ACACB | T75B-ACAFCN-12.80MHz | 500 | 500 | 只 | Y | 2017-09-26 | 2017-11-30 | 2017-10-25 |  | 2017-12-01 | [5 empty] | 2017-12-15 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 | 20171226 | 498 | 20171218 | 自动结束 | 500
S11201711096 | 0002 | 刘朝华 | 冷晓丽 | J002 | 2PY75NN15625002 | DPBA15625001 | 100 | 100 | PCS | Y | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-12-04 |  | 2017-12-04 | [5 empty] | 2017-12-05 |  | NA |  | 低端合同 | 外发品 | 已评审 |  |  | 20171211 | 自动结束 | 100
S11201711203 | 0001 | 刘灿 | 冷晓丽 | B090 | 2T1250AAAQ14 | T11A-G319-125.00MHz | 25 | 25 | PCS | Y | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 2017-12-08 |  | 2017-12-04 | [5 empty] | 2017-12-14 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 | 20171218 | 25 | 20171225 | 自动结束 | 25
20170830003 |  | 为客户审核准备 |  |  | 2O1000DAWQY1 | O23L-1101-10.00MHz | 1000 | 1000 | PCS | Y |  |  |  |  | 2017-12-04 | [5 empty] | 2018-03-14 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201711217 | 0001 | 马世才 | 杨霞 | C585 | 2T1000F812W1 | T75B-F812-10.00MHz | 130 | 130 | PCS | Y | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-20 |  | 2017-12-05 | [5 empty] | 2017-12-22 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 | 20171229 | 125 | 20171225 | 自动结束 | 130
S13201709031 | 0001 | 谭亮 | 熊燕 | L080 | 2T1600AASCC1 | T53-I517-16.00MHz | 2000 | 2000 | PCS | N | 2017-09-08 | 2017-09-11 | 2017-10-25 | 备晶体 | 2017-12-05 | [5 empty] | NA |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201712002 | 0001 | 罗家兴 | 冷晓丽 | L429 | 2T3072AAAQC1 | T53-G313-30.72MHz | 110 | 110 | PCS | Y | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 2017-12-14 |  | 2017-12-05 | [5 empty] | 2017-12-20 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 | 20171221 | 110 | 20171221 | 自动结束 | 110
S11201712010 | 0001 | 高建华 | 熊燕 | B049 | 2T3072G119U1 | T936-G119-30.72MHz | 600 | 0 | PCS | Y | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-11 |  | 2017-12-06 | [5 empty] | 2017-12-11 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  | 20171214 | 自动结束 | 600
S11201711139 | 0001 | 刘朝华 | 冷晓丽 | A016 | 2T1000GCBD2 | T11A-GCBD-10.00MHz-A | 200 | 200 | PCS | Y | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2017-12-12 |  | 2017-12-06 | [5 empty] | 2017-12-21 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 | 20171214 | 200 | 20171214 | 自动结束 | 200
S11201711143 | 0001 | 郭浈芳 | 杨霞 | G021 | 2O1000BCGQ61 | O55A-A329-10.00MHz | 50 | 80 | PCS | Y | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-12-27 |  | 2017-12-06 | [5 empty] | 2018-01-10 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  | 20171227 | 自动结束 | 50
S11201712017 | 0002 | 刘炜 | 杨霞 | B036 | 2T1000AAFQC3 | T53-F319-10.00MHz | 24 | 24 | PCS | Y | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-12 |  | 2017-12-06 | [5 empty] | 2017-12-20 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 | 20171221 | 24 | 20171222 | 自动结束 | 24
S13201711093 | 0001 | 郭浈芳 | 杨霞 | G021 | 2O1000BCGQ61 | O55A-A329-10.00MHz | 50 | 65 | PCS | N | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 2017-11-20 | 全套备料 | 2017-12-06 | [5 empty] | NA |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201712032 | 0001 | 高建华 | 熊燕 | A002 | 2T2000J3191 | T75A-J319-20.00MHz | 600 | 0 | PCS | Y | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2018-01-15 |  | 2017-12-07 | [5 empty] | 2018-01-15 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  | 20171225 | 自动结束 | 600
S11201711215 | 0001 | 杨春茹 | 杨霞 | A124 | 2O2500AAHQO1 | O11F-Q311-25.00MHz | 60 | 80 | PCS | Y | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 2017-12-28 |  | 2017-12-07 | [5 empty] | 2018-01-05 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  | 0 |  | 未结束 | 0
S13201710135 | 0001 | 郭浈芳 | 杨霞 | G021 | 2O1000BCGQ61 | O55A-A329-10.00MHz | 200 | 200 | PCS | N | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-25 | 仅备O55A的外壳 | 2017-12-07 | [5 empty] | NA |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201712031 | 0001 | 高建华 | 熊燕 | B049 | 2V6144A312Y1 | V754-A312-61.44MHz | 500 | 0 | PCS | Y | 2017-12-06 | 2017-12-08 | 2017-12-11 |  | 2017-12-07 | [5 empty] | 2017-12-11 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  | 20171214 | 自动结束 | 500
20170830001 |  | 为客户审核准备 |  |  | 2O1000HCDD2 | O23B-HCDD-10.00MHz | 3000 | 3000 | PCS | [5 empty] | 2017-12-07 | [9 empty] | 高端合同 | 生产部 | 已评审
S11201711057 | 0001 | 刘朝华 | 冷晓丽 | A016 | 2PZ75NNM30720 | DP6U30720002 | 3000 | 3000 | PCS | Y | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-12-04 |  | 2017-12-08 | [5 empty] | 2017-12-08 |  | NA |  | 低端合同 | 外发品 | 已评审 |  |  | 20171214 | 自动结束 | 3000
S11201712040 | 0001 | 李见平 | 熊燕 | G037-01 | ACS9528IFALBGT | ACS9528IFALBGT | 84 | 0 | 个 | Y | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2018-02-05 |  | 2017-12-08 | [5 empty] | 2018-02-05 |  | NA |  | 低端合同 | 外发品 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201711213 | 0001 | 李见平 | 熊燕 | G037-01 | 2T1280AAEQA1 | T75A-2103-12.80MHz | 600 | 0 | PCS | Y | 2017-11-30 | 2017-12-05 | 2018-01-12 |  | 2017-12-08 | [5 empty] | 2018-01-17 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  | 20171226 | 自动结束 | 600
S11201712008 | 0001 | 李见平 | 熊燕 | C150 | 2T1280ADRQA1 | T75A-C819-12.80MHz | 6000 | 6000 | PCS | Y | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 2017-12-29 |  | 2017-12-08 | [5 empty] | 2018-01-12 | 12/29出3K 1/12 出货3K | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 | 20171228 | 875 | 20171228 | 未结束 | 3200
S11201711104 | 0003 | 郭浈芳 | 杨霞 | G024 | 2O1000ADDQ11 | O11A-I312-10.00MHz | 50 | 0 | PCS | Y | 2017-11-15 | 2017-11-20 | 2018-03-30 |  | 2017-12-08 | [5 empty] | 2018-01-09 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201712036 | 0001 | 马世才 | 杨霞 | C414 | 2T2500BPFQB1 | T75B-B329-25.00MHz | 95 | 100 | PCS | Y | 2017-12-06 | 2017-12-08 | 2017-12-18 |  | 2017-12-08 | [5 empty] | 2017-12-22 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 | 20171229 | 96 | 20171226 | 自动结束 | 95
S11201711214 | 0001 | 李见平 | 熊燕 | G037-01 | 2T1280AAEQA1 | T75A-2103-12.80MHz | 600 | 0 | PCS | Y | 2017-11-30 | 2017-12-05 | 2018-01-22 |  | 2017-12-08 | [5 empty] | 2018-01-22 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201712041 | 0001 | 刘朝华 | 冷晓丽 | X110 | 2T3072G319W1 | T75B-G319-30.72MHz | 40 | 40 | PCS | Y | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-08 | 出库存，今天要出货，请尽快流下去，谢谢 | 2017-12-09 | [5 empty] | 2017-12-11 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  | 20171211 | 自动结束 | 40
S11201711101 | 0001 | 刘来路 | 杨霞 | X086 | 2PY75YS30001 | DP7W30000001 | 3000 | 3000 | PCS | Y | 2017-11-15 | 2017-11-17 | 2017-12-12 |  | 2017-12-11 | [5 empty] | 2017-12-12 |  | NA |  | 低端合同 | 外发品 | 已评审 |  |  | 20171222 | 未结束 | 2000
S11201711002 | 0001 | 高建华 | 熊燕 | A002 | ACS9520IFBFBGT | ACS9520IFBFBGT | 304 | 0 | pcs | Y | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-11 |  | 2017-12-11 | [5 empty] | 2017-12-11 |  | NA |  | 低端合同 | 外发品 | 已评审 |  |  | 20171227 | 自动结束 | 304
S11201712067 | 0001 | 高建华 | 熊燕 | A002 | 2PXY75NN1555 | OS70506A-AEAN-155.52MHz | 1200 | 0 | PCS | Y | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2018-01-22 |  | 2017-12-12 | [5 empty] | 2018-01-23 |  | NA |  | 低端合同 | 外发品 | 已评审 |  |  | 20171226 | 自动结束 | 1200
S11201711137 | 0001 | 谭亮 | 熊燕 | L080 | 2T1600AASCC1 | T53-I517-16.00MHz | 2300 | 2300 | PCS | Y | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2017-12-08 |  | 2017-12-12 | [5 empty] | 2017-12-28 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 | 20171229 | 2215 | 20171226 | 自动结束 | 2300
S11201712052 | 0001 | 刘炜 | 杨霞 | C208 | 2T3072AATQB3 | T75B-L313-30.72MHz | 50 | 0 | PCS | Y | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-11 |  | 2017-12-12 | [5 empty] | 2017-12-27 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 | 20171229 | 55 | 20171225 | 自动结束 | 50
S11201712066 | 0001 | 高建华 | 熊燕 | B049 | 2V6144A312Y1 | V754-A312-61.44MHz | 100 | 0 | PCS | Y | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-25 |  | 2017-12-12 | [5 empty] | 2017-12-25 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  | 20171222 | 自动结束 | 100
S11201712065 | 0001 | 高建华 | 熊燕 | B049 | 2T3072G119U1 | T936-G119-30.72MHz | 200 | 0 | PCS | Y | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-29 |  | 2017-12-12 | [5 empty] | 2017-12-29 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  | 20171222 | 自动结束 | 200
S11201712028 | 0001 | 杨春茹 | 杨霞 | C479 | 2T2000AAAQ11 | T11A-G319-20.00MHz | 512 | 0 | PCS | Y | 2017-12-06 | 2017-12-08 | 2017-12-29 |  | 2017-12-13 | [5 empty] | 2017-12-29 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 | 20171229 | 0 |  | 未结束 | 0
S11201712067 | 0002 | 高建华 | 熊燕 | A002 | 2T2000ACXC3 | T75-ACXFCE-20.00MHz | 600 | 0 | PCS | Y | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2018-01-25 |  | 2017-12-13 | [5 empty] | 2018-01-25 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  | 20171226 | 自动结束 | 600
S11201712028 | 0002 | 杨春茹 | 杨霞 | C479 | 2T1944AAAQ12 | T11A-G319-19.44MHz-A | 100 | 50 | PCS | Y | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-29 |  | 2017-12-14 | [5 empty] | 2017-12-29 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 | 20180102 | 41 | 20180103 | 自动结束 | 100
S11201710133 | 0001 | 刘炜 | 杨霞 | L192 | 2PJAT1S18431 | DPAT18430001 | 1000 | 1000 | PCS | Y | 2017-10-26 | 2017-10-30 | 2017-11-13 |  | 2017-12-15 | [5 empty] | 2017-12-15 |  | NA |  | 低端合同 | 外发品 | 已评审 |  |  | 20171220 | 自动结束 | 1000
S11201712078 | 0001 | 杨春茹 | 杨霞 | C479 | 2T1280E312W1 | T75B-E312-12.80MHz | 600 | 500 | PCS | Y | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 2018-01-03 |  | 2017-12-15 | [5 empty] | 2018-01-03 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  | 0 |  | 未结束 | 0
S13201711012 | 0001 | 于杰 | 冷晓丽 | A011 | 2V6144B812Y1 | V754-B812-61.44MHz | 5000 | 5000 | PCS | N | 2017-11-03 | 2017-11-14 | 2017-11-28 |  | 2017-12-15 | 3000¦2017-11-07;2000¦2017-12-15 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 11月28出货2.9K，余下的12/27全部出完 | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201711049 | 0001 | 于杰 | 冷晓丽 | A011 | 2V6144B812Y1 | V754-B812-61.44MHz | 5000 | 2000 | PCS | Y | 2017-11-09 | 2017-11-14 | 2017-11-26 |  | 2017-12-15 | 3000¦2017-11-07;2000¦2017-12-15 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 11/26 2900pcs，12/27出货2100pcs | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 | 20171229 | 1448 | 20171229 | 自动结束 | 5000
S11201712091 | 0001 | 高建华 | 熊燕 | B049 | 2T3072G119U1 | T936-G119-30.72MHz | 700 | 0 | PCS | Y | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-25 |  | 2017-12-15 | [5 empty] | 2017-12-25 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  | 20171226 | 自动结束 | 700
S11201711149 | 0001 | 刘朝华 | 冷晓丽 | L417 | 2O1280AASQO2 | O11F-S319-12.80MHz-A | 200 | 200 | PCS | Y | 2017-11-22 | 2017-11-27 | 2017-12-04 |  | 2017-12-15 | [5 empty] | 2018-01-16 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  | 0 |  | 未结束 | 0
S11201711119 | 0001 | 谭亮 | 熊燕 | L065 | 2T8000M3191 | T75B-M319-80.00MHz | 150 | 0 | PCS | Y | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-12-11 |  | 2017-12-15 | [5 empty] | 2018-01-03 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 指定结束 | 0
S11201712062 | 0001 | 刘朝华 | 冷晓丽 | A016 | 2O1000O126G1 | O23B-O126-10.00MHz | 210 | 0 | PCS | Y | 2017-12-12 | 2017-12-15 | 2018-01-05 | 50只客户要求2017/12/18号出货，剩余2018/1/10 | 2017-12-15 | [5 empty] | 2018-01-10 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 | 20171228 | 176 |  | 未结束 | 0
S11201712078 | 0002 | 杨春茹 | 杨霞 | C479 | 2T2000AAAQ11 | T11A-G319-20.00MHz | 256 | 0 | PCS | Y | 2017-12-13 | 2017-12-25 | 2018-01-04 |  | 2017-12-15 | [5 empty] | 2018-01-04 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  | 0 |  | 未结束 | 0
S11201712093 | 0001 | 李见平 | 熊燕 | G037-01 | 2T1280AAEQA1 | T75A-2103-12.80MHz | 800 | 0 | PCS | Y | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2018-01-29 |  | 2017-12-15 | [5 empty] | 2018-01-29 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201711159 | 0001 | 刘朝华 | 冷晓丽 | L417 | 2O1280AASQO2 | O11F-S319-12.80MHz-A | 300 | 200 | PCS | Y | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 2017-12-25 |  | 2017-12-15 | [5 empty] | 2018-01-16 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  | 0 |  | 未结束 | 0
S11201711207 | 0001 | 李见平 | 熊燕 | C150 | 2O1280ADGQO1 | O11F-C319-12.80MHz | 600 | 0 | PCS | Y | 2017-11-29 | 2017-12-01 | 2017-12-22 |  | 2017-12-16 | [5 empty] | 2018-01-16 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S13201711160 | 0001 | 刘朝华 | 冷晓丽 | L417 | 2O1280AASQO2 | O11F-S319-12.80MHz-A | 500 | 600 | PCS | N | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 2018-01-05 |  | 2017-12-16 | [5 empty] | 2018-01-16 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201712099 | 0001 | 刘朝华 | 冷晓丽 | L344 | 2PZ149YS12292 | VC936J-AEAD-122.88MHz | 203 | 0 | PCS | Y | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  | 2017-12-18 | [5 empty] | 2017-12-20 |  | NA |  | 低端合同 | 外发品 | 已评审 |  |  | 20171220 | 自动结束 | 203
S11201712101 | 0001 | 郭浈芳 | 杨霞 | G024 | 2O1000BPGQ21 | O22L-M327-10.00MHz-A | 60 | 0 | PCS | Y | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2018-03-16 |  | 2017-12-18 | [5 empty] | 2018-03-16 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201711206 | 0001 | 王小红 | 熊燕 | C012 | 2T3072JCAN1 | T75B-JCAN-30.72MHz | 600 | 0 | PCS | Y | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-29 |  | 2017-12-18 | [5 empty] | 2017-12-29 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  | 20171213 | 自动结束 | 600
S11201711176 | 0001 | 杨春茹 | 杨霞 | C479 | 2T1280E312W1 | T75B-E312-12.80MHz | 1200 | 1200 | PCS | Y | 2017-11-24 | 2017-11-29 | 2018-01-05 |  | 2017-12-18 | [5 empty] | 2018-01-05 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  | 0 |  | 未结束 | 0
S11201712055 | 0001 | 刘炜 | 杨霞 | L045 | 2M1000MCAD1 | M11A-MCAD-10.00MHz | 50 | 50 | PCS | Y | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 2017-12-12 |  | 2017-12-19 | [5 empty] | 2018-01-03 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 | 20180102 | 47 | 20180103 | 自动结束 | 50
S11201712054 | 0001 | 刘炜 | 杨霞 | B036 | 2M1000MCAD1 | M11A-MCAD-10.00MHz | 60 | 60 | PCS | Y | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 2017-12-12 |  | 2017-12-19 | [5 empty] | 2018-01-03 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 | 20180102 | 56 | 20171228 | 自动结束 | 60
S11201712101 | 0002 | 郭浈芳 | 杨霞 | G024 | 2O1000BPGQ21 | O22L-M327-10.00MHz-A | 60 | 0 | PCS | Y | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2018-04-16 |  | 2017-12-19 | [5 empty] | 2018-04-16 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  | 0 |  | 未结束 | 0
S13201711003 | 0001 | 高建华 | 熊燕 | A002 | 2T2000J3191 | T75A-J319-20.00MHz | 20000 | 20000 | PCS | N | 2017-11-02 | 2017-11-08 | 2017-12-25 |  | 2017-12-19 | [5 empty] | 2018-02-07 | 18年1月10日开始可以分批出货 | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201712105 | 0001 | 刘朝华 | 冷晓丽 | B048 | 2T4000AAFQB1 | T75B-F319-40.00MHz | 450 | 1080 | PCS | Y | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 2018-01-12 |  | 2017-12-19 | [5 empty] | 2018-01-12 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  | 0 |  | 未结束 | 0
S13201711058 | 0001 | 刘朝华 | 冷晓丽 | A016 | 2PZ75NNM30720 | DP6U30720002 | 3000 | 3000 | PCS | N | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 | [5 empty] | 2017-12-20 |  | NA |  | 低端合同 | 外发品 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201712115 | 0001 | 高建华 | 熊燕 | A093 | ACS9521IFALBGT | ACS9521IFALBGT | 168 | 0 | pcs | Y | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 |  | 2017-12-20 | [5 empty] | 2017-12-22 |  | NA |  | 低端合同 | 外发品 | 已评审 |  |  | 20171226 | 自动结束 | 168
S11201711071 | 0001 | 高建华 | 熊燕 | A002 | ACS9520IFBFBGT | ACS9520IFBFBGT | 304 | 0 | pcs | Y | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 | [5 empty] | 2017-12-20 |  | NA |  | 低端合同 | 外发品 | 已评审 |  |  | 20171114 | 自动结束 | 304
S11201712098 | 0001 | 刘朝华 | 冷晓丽 | C043-01 | 2T1000AAFQB1 | T75B-F319-10.00MHz | 500 | 1080 | PCS | Y | 2017-12-18 | 2017-12-22 | 2017-12-28 |  | 2017-12-20 | [5 empty] | 2018-01-06 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  | 0 |  | 未结束 | 0
S11201712117 | 0001 | 刘朝华 | 冷晓丽 | C451 | 2PZ149YS12292 | VC936J-AEAD-122.88MHz | 500 | 0 | PCS | Y | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2018-01-15 |  | 2017-12-21 | [5 empty] | 2018-01-16 |  | NA |  | 低端合同 | 外发品 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201712122 | 0001 | 李见平 | 熊燕 | G037-01 | 2O2000M319S1 | O11S-M319-20.00MHz | 200 | 0 | PCS | Y | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-28 |  | 2017-12-21 | [5 empty] | 2017-12-28 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  | 20171228 | 自动结束 | 200
S11201711176 | 0002 | 杨春茹 | 杨霞 | C479 | 2T1638AAAQ12 | T11A-G319-16.384MHz-A | 100 | 100 | PCS | Y | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2018-01-04 |  | 2017-12-21 | [5 empty] | 2018-01-04 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  | 0 |  | 未结束 | 0
S11201712131 | 0001 | 廖艺霞 | 冷晓丽 | L372 | 2PZ149YS12292 | VC936J-AEAD-122.88MHz | 40 | 0 | PCS | Y | 2017-12-22 | 2017-12-25 | 2017-12-27 |  | 2017-12-22 | [5 empty] | 2017-12-27 |  | NA |  | 低端合同 | 外发品 | 已评审 |  |  | 20171226 | 自动结束 | 40
S11201712126 | 0002 | 高建华 | 熊燕 | A002 | 2T2000ACXC3 | T75-ACXFCE-20.00MHz | 1800 | 0 | PCS | Y | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2018-01-22 |  | 2017-12-22 | [5 empty] | 2018-01-22 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  | 20171225 | 自动结束 | 1800
S11201712117 | 0002 | 刘朝华 | 冷晓丽 | C451 | 2T1920AAAFC1 | T53-Y313-19.20MHz | 200 | 220 | PCS | Y | 2017-12-21 | NA | 2018-01-15 |  | 2017-12-22 | [5 empty] | 2018-01-16 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 评审中 |  | 0 |  | 未结束 | 0
S11201710086 | 0001 | 李见平 | 杨霞 | G037-01 | ACS9522IFALBGT | ACS9522IFALBGT | 84 | 84 | PCS | Y | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-12-26 |  | 2017-12-25 | [5 empty] | 2017-12-26 |  | NA |  | 低端合同 | 外发品 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201712131 | 0002 | 廖艺霞 | 冷晓丽 | L372 | 2T3072G319W1 | T75B-G319-30.72MHz | 20 | 0 | PCS | Y | 2017-12-22 | 2017-12-25 | 2017-12-27 |  | 2017-12-25 | [5 empty] | 2017-12-27 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  | 20171226 | 自动结束 | 20
S11201710085 | 0001 | 李见平 | 杨霞 | G037-01 | ACS9522IFALBGT | ACS9522IFALBGT | 252 | 252 | PCS | Y | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-12-27 |  | 2017-12-26 | [5 empty] | 2017-12-27 |  | NA |  | 低端合同 | 外发品 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201712058 | 0001 | 罗家兴 | 冷晓丽 | L428 | 2T1200AJAQC1 | T53-K319-12.00MHz | 500 | 810 | PCS | Y | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 2017-12-26 |  | 2017-12-26 | [5 empty] | 2018-01-13 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  | 0 |  | 未结束 | 0
S11201712130 | 0001 | 刘炜 | 杨霞 | L045 | 2M1000MCAD1 | M11A-MCAD-10.00MHz | 45 | 45 | PCS | Y | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 2018-01-03 |  | 2017-12-26 | [5 empty] | 2018-01-09 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 | 20180102 | 3 |  | 未结束 | 0
S11201712144 | 0001 | 刘炜 | 杨霞 | A008-01 | 2T4000AAACB2 | T75B-0802-40.00MHz | 1000 | 0 | PCS | Y | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2018-01-04 |  | 2017-12-26 | [5 empty] | 2018-01-04 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201712024 | 0001 | 刘朝华 | 冷晓丽 | A016 | 2T1000GCBD2 | T11A-GCBD-10.00MHz-A | 200 | 200 | PCS | Y | 2017-12-06 | 2017-12-11 | 2018-01-03 |  | 2017-12-26 | [5 empty] | 2018-01-11 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  | 0 |  | 未结束 | 0
S11201712138 | 0001 | 谭亮 | 熊燕 | A018 | 2T1000H5291 | T75B-H529-10.00MHz | 7800 | 0 | PCS | Y | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2018-01-18 |  | 2017-12-26 | [5 empty] | 2018-01-18 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201712140 | 0001 | 高建华 | 熊燕 | B049 | 2T3072G119U1 | T936-G119-30.72MHz | 200 | 0 | PCS | Y | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 2018-01-22 |  | 2017-12-26 | [5 empty] | 2018-01-22 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201712082 | 0001 | 刘来路 | 杨霞 | X086 | 2PY75YS30001 | DP7W30000001 | 1000 | 1000 | PCS | Y | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 2017-12-22 |  | 2017-12-27 | [5 empty] | 2017-12-28 |  | NA |  | 低端合同 | 外发品 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201712146 | 0001 | 周雯娇 | 熊燕 | C170 | 2T2000AAZQB1 | T75B-W312-20.00MHz | 30 | 0 | PCS | Y | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2018-01-15 |  | 2017-12-27 | [5 empty] | 2018-01-15 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201712151 | 0001 | 王小红 | 熊燕 | C012 | 2T3072AAFQB3 | T75B-F319-30.72MHz-A | 1000 | 0 | PCS | Y | 2017-12-27 | NA | 2018-01-05 | 注意初始频率准确度是0-0.5PPM | 2017-12-27 | [5 empty] | 2017-12-27 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 评审中 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201712147 | 0001 | 李见平 | 熊燕 | G037-01 | 2T1280AAEQA1 | T75A-2103-12.80MHz | 600 | 0 | PCS | Y | 2017-12-27 | 2017-12-31 | 2018-02-05 |  | 2017-12-27 | [5 empty] | 2018-02-05 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201711069 | 0001 | 刘炜 | 杨霞 | L192 | 2PJAT1S12002 | DPAT12000002 | 1000 | 1000 | PCS | Y | 2017-11-13 | 2017-11-16 | 2017-11-30 |  | 2017-12-28 | [5 empty] | 2017-12-28 |  | NA |  | 低端合同 | 外发品 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201711101 | 0002 | 刘来路 | 杨霞 | X086 | 2PJ9A1U32773 | DP9A32770007 | 2000 | 2000 | PCS | Y | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-12-13 |  | 2017-12-28 | [5 empty] | 2017-12-28 |  | NA |  | 低端合同 | 外发品 | 已评审 |  |  | 20171211 | 自动结束 | 2000
S11201710023 | 0001 | 李见平 | 熊燕 | G037-01 | ACS9522IFALBGT | ACS9522IFALBGT | 84 | 0 | PCS | Y | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 2017-12-29 |  | 2017-12-28 | [5 empty] | 2017-12-29 |  | NA |  | 低端合同 | 外发品 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201712062 | 0002 | 刘朝华 | 冷晓丽 | A016 | 2T1000GCBD2 | T11A-GCBD-10.00MHz-A | 200 | 200 | PCS | Y | 2017-12-12 | 2017-12-15 | 2017-12-15 |  | 2017-12-28 | [5 empty] | 2018-01-18 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  | 0 |  | 未结束 | 0
S13201711187 | 0001 | 王小红 | 熊燕 | C012 | 2T3072JCAN1 | T75B-JCAN-30.72MHz | 1200 | 1200 | PCS | N | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 2017-12-22 | 备600PCS成品， 600PCS原材料 | 2017-12-29 | [5 empty] | 2017-12-19 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201712033 | 0001 | 李见平 | 熊燕 | C150 | 2O1280ECAN1 | O21B-ECAN-12.80MHz | 100 | 80 | PCS | Y | 2017-12-06 | 2017-12-15 | 2017-12-27 |  | 2017-12-29 | [5 empty] | 2018-01-29 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  | 0 |  | 未结束 | 0
S11201712155 | 0001 | 李见平 | 熊燕 | A001 | 2T1280ECAN1 | T75A-ECAN-12.80MHz | 100 | 0 | PCS | Y | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-29 |  | 2017-12-29 | [5 empty] | 2018-01-03 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  | 20180103 | 自动结束 | 100
S11201712165 | 0001 | 李见平 | 熊燕 | G037-01 | 2O2000M319S1 | O11S-M319-20.00MHz | 1000 | 0 | PCS | Y | 2017-12-28 | 2017-12-31 | 2018-01-04 |  | 2017-12-29 | [5 empty] | 2018-01-10 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  | 20180102 | 未结束 | 400
S11201710099 | 0001 | 罗家兴 | 冷晓丽 | L188 | 2O10000L446N1 | O23B-L446-100.00MHz | 100 | 0 | PCS | Y | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 2017-11-22 | 客户交期紧急，请尽快流下去生产，谢谢！ | 2017-12-29 | 25¦2017-11-09;75¦2017-12-29 |  |  |  |  | 2018-01-30 | 12/7出货25pcs-30pcs，余下的1月30出完 | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  | 20171229 | 自动结束 | 100
S13201711185 | 0001 | 王小红 | 熊燕 | C012 | 2T3072AAFQB3 | T75B-F319-30.72MHz-A | 1200 | 1200 | PCS | N | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 2017-12-20 | 600PCS半成品， 600PCS原材料 | 2017-12-29 | [5 empty] | 2018-01-19 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201712166 | 0001 | 于杰 | 冷晓丽 | C309 | 2O1000DAWQY1 | O23L-1101-10.00MHz | 240 | 0 | PCS | Y | 2017-12-29 | 2018-01-02 | 2018-03-14 |  | 2017-12-29 | [5 empty] | 2018-03-14 |  | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S13201709153 | 0001 | 罗家兴 | 冷晓丽 | L188 | 2O10000L446N1 | O23B-L446-100.00MHz | 100 | 130 | PCS | N | 2017-09-30 | 2017-10-26 | 2017-11-01 |  | 2017-12-29 | 35¦2017-11-14;95¦2017-12-29 |  |  |  |  | 2017-10-26 | 12/14出货 25-30pcs，余下的1月30出完 | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201710028 | 0001 | 郭浈芳 | 杨霞 | G024 | 2T3840AFIQB1 | T75B-P319-38.40MHz | 1800 | 1944 | PCS | Y | 2017-10-11 | 2017-10-19 | 2017-10-24 |  | 2017-12-30 | [5 empty] | 2018-01-25 | 1月20出货800pcs，1月25出货1000pcs | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 | 20171229 | 300 | 20171221 | 未结束 | 300
S13201711211 | 0001 | 郭浈芳 | 杨霞 | G021 | 2O1000BCGQ61 | O55A-A329-10.00MHz | 80 | 110 | PCS | N | 2017-11-30 | 2017-12-05 | 2017-11-30 |  | 2018-01-12 | 22¦2017-12-05;88¦2018-01-12 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 在年前可以出货30pcs左右 | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
S11201711210 | 0001 | 刘炜 | 杨霞 | L192 | 2PJ7M1312001 | DP7M12000004 | 9000 | 9000 | PCS | Y | 2017-11-30 | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  | 2018-01-31 | 6000¦2017-12-11;3000¦2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-02 |  | NA |  | 低端合同 | 外发品 | 已评审 |  |  | 20180103 | 自动结束 | 9000
S13201711074 | 0001 | 郭浈芳 | 杨霞 | G024 | 2O1000ADDQ11 | O11A-I312-10.00MHz | 300 | 290 | PCS | N | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-28 | 备物料 | 2018-02-18 | 44¦2017-11-16;63¦2017-12-08;183¦2018-02-18 |  |  |  |  | 2018-03-30 | 具体出货时间见正式订单 | NA |  | 高端合同 | 生产部 | 已评审 |  |  |  | 未结束 | 0
[5 empty] | 类型 | 总批次 | 按时批次 | 批次达成率 | 总数量 |  | 按时数量 |  | 数量达成率
[9 empty] | 按订单数 | 按投产数 | 按订单数 | 按投产数 | 按订单数 | 按投产数
[5 empty] | OC |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TC |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MC/VC/射频 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 批次/数量总达成率 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 类型 | 总批次 | 按时批次 | 批次达成率 | 总数量 |  | 按时数量 |  | 数量达成率
[9 empty] | 按订单数 | 按投产数 | 按订单数 | 按投产数 | 按订单数 | 按投产数
[5 empty] | 低端-财务造成未算延期 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!