## 会议纪要2019-04-18
广东大普通信技术有限公司
会议纪要20190418 M/DP RD-2227-05
会议主持：王相键 |  | 时间：11：00 |  | 地点：三楼
会议主题：O25S-2601-10M投产1990pcs工单13201806134，封壳铁水飞溅导致产品不良问题会议邀请4-18
记录人： 王相键
参加会议人员：刘总、王春明、赵伟、王义峰、唐佳、张兴平、满正
请假人员： |  |  | 缺席人员：
编号 | 项目 | 内容 |  |  | 负责人 | 预计完成时间 | 跟进结果
1 | 关注飞溅问题 | 关注温试、老化及之后的工序是否有因飞溅导致的问题 |  |  | 王相键 | 2019-04-22 | 工单p40-131811100-2、p10-13201811100从装配工序已封壳的不良产品中各拿20pcs拆开查看，未发现明显飞溅现象。
2 | 储气罐 | 封壳机自带的储气罐评估是否需要重新安装回去，储气罐存在的目的是保证供气平稳。 |  |  | 满正 | 2019-04-22
3 | 检查飞溅 | 东莞隆顺送样底座气密合格的20pcs，拆开查看是否飞溅现象 |  |  | 唐佳 | 2019-04-18 | 未发现明显飞溅问题
4 | 交期 | 东莞隆顺底座先做2500pcs |  |  | 童凌 | 2019-04-23 | 已交货
5 | 二次封壳 | 储能焊封壳不允许进行第二次重复封壳，此类产品更容易产生飞溅现象。（重要） |  |  | 张兴平 | 长期 | 已在执行
6 | 封壳验证 | 东莞隆顺样品18pcs先取8pcs封壳，要求焊接上板后再进行封壳，如果出现气密性不良可调整保持时间参数，检验类项参数是否有助于提升气密性良率以及减少飞溅。 |  |  | 唐佳 | 2019-04-18 | 2601的拿了18个做验证，1.华万五金10个，有7个有飞溅，不良率70%，隆顺底板8个，未发现飞溅问题！目前通过两家底座比对，分析是底座台阶尺寸及焊带有差异，导致的封壳飞溅问题！
7 | 晶体翻转问题 | 晶体翻转测试工装问题开专项会议讨论 |  |  | 王相键 | 2019-04-23 | 已会议评审，并完成修改。

## Sheet2
| 拐点调试 | QCB
测试数量 | 1001 | 294
不良数量 | 2 | 1
不良率 | 0.2% | 0.34%