## 0704
|  | O22B-0801-100.00MHz-B 第三次NPI生产日程安排 |  |  |  |  | 投入数 |  | 客户 需求计划 | 2019-07-17 | 750 |  | 大普 计划安排 | 2019-07-17 | 750
921pcs
计划日期
| 实际完成 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17
外发前首件 |  | 2019-07-04: 921
外发SMT |  | 2019-07-04: 921; 2019-07-05: 921
IQC检查/冲击 |  | 2019-07-05: 921
外发后首件 |  | 2019-07-05: 921
晶体组装 |  | 2019-07-06: 921
洗板 |  | 2019-07-06: 921
装配 |  | 2019-07-06: 921
装配QC1 |  | 2019-07-06: 921
QC A |  | 2019-07-06: 921
拐点调试 |  | 2019-07-06: 921
调试 |  | 2019-07-06: 921; 2019-07-07: 921; 2019-07-08: 921
调试复测 |  | 2019-07-07: 921; 2019-07-08: 921
调试QC1 |  | 2019-07-07: 921; 2019-07-08: 921
QCB |  | 2019-07-08: 921
QCD |  | 2019-07-08: 相噪抽检100pcs
低温启动 |  | 2019-07-08: 921
低温通断电 | bar: 2019-07-08
封壳前爬坡 | bar: 2019-07-08
封壳 |  | 2019-07-08: 晚上烘烤; 2019-07-09: 封壳
细检漏 |  | 2019-07-09: 抽检100pcs
封壳后爬坡 |  | 2019-07-09: 晚上爬坡
老化 |  | 2019-07-10: 老化上架; 2019-07-14: 判定下架
通信调频 | bar: 2019-07-14 to 2019-07-16
打标 | bar: 2019-07-14 to 2019-07-16
清除多余物 | bar: 2019-07-14 to 2019-07-16
QA1、A、B、D | bar: 2019-07-14 to 2019-07-16
包装/出货 | bar: 2019-07-14 to 2019-07-16
更新日期：2019年07月04日

## 0708
|  | O22B-0801-100.00MHz-B 第三次NPI生产日程安排 |  |  |  |  | 投入数 |  | 客户 需求计划 | 2019-07-17 | 750 |  | 大普 计划安排 | 2019-07-17 | 750
921pcs
计划日期
| 实际完成 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17
外发前首件 |  | 2019-07-04: 921; 2019-07-08: 921
外发SMT |  | 2019-07-04: 921; 2019-07-05: 921; 2019-07-08: 921
IQC检查/冲击 |  | 2019-07-05: 921; 2019-07-08: 921
外发后首件 |  | 2019-07-05: 921; 2019-07-08: 921
晶体组装 |  | 2019-07-06: 921; 2019-07-08: 921
洗板 |  | 2019-07-06: 921; 2019-07-08: 921
装配 |  | 2019-07-06: 921; 2019-07-08: 921
装配QC1 |  | 2019-07-06: 921; 2019-07-08: 921
QC A |  | 2019-07-06: 921; 2019-07-08: 916
拐点调试 |  | 2019-07-06: 921; 2019-07-08: 866
调试 |  | 2019-07-06: 921; 2019-07-07: 921; 2019-07-08: 841
调试复测 |  | 2019-07-07: 921; 2019-07-08: 649
调试QC1 |  | 2019-07-07: 921; 2019-07-08: 649
QCB |  | 2019-07-08: 510
QCD |  | 2019-07-08: 510
低温启动 |  | 2019-07-08: 510
低温通断电 |  | 2019-07-08: 510
封壳前爬坡 |  | 2019-07-08: 0
封壳 |  | 2019-07-08: 晚上烘烤; 2019-07-09: 封壳
细检漏 |  | 2019-07-09: 抽检100pcs
封壳后爬坡 |  | 2019-07-09: 晚上爬坡
老化 |  | 2019-07-10: 老化上架; 2019-07-14: 判定下架
通信调频 | bar: 2019-07-14 to 2019-07-16
打标 | bar: 2019-07-14 to 2019-07-16
清除多余物 | bar: 2019-07-14 to 2019-07-16
QA1、A、B、D | bar: 2019-07-14 to 2019-07-16
包装/出货 | bar: 2019-07-14 to 2019-07-16
更新日期：2019年07月08日
Note on I16: 5pcs 在QCA
Note on I17: 50pcs 在拐点调试
Note on I18: 25pcs 在调试
Note on I19: 192pcs 在调试复测
Note on I21: 139pcs 在QCB
Note on I25: 510pcs 在封壳前爬坡

## 0710
|  | O22B-0801-100.00MHz-B 第三次NPI生产日程安排 |  |  |  |  | 投入数 |  | 客户 需求计划 | 2019-07-17 | 750 |  | 大普 计划安排 | 2019-07-17 | 750
1380pcs
计划日期
| 实际完成 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17
外发前首件 |  | 2019-07-04: 921; 2019-07-10: 1380
外发SMT |  | 2019-07-04: 921; 2019-07-05: 921; 2019-07-10: 1380
IQC检查/冲击 |  | 2019-07-05: 921; 2019-07-10: 1380
外发后首件 |  | 2019-07-05: 921; 2019-07-10: 1380
晶体组装 |  | 2019-07-06: 921; 2019-07-10: 1380
洗板 |  | 2019-07-06: 921; 2019-07-10: 1380
装配 |  | 2019-07-06: 921; 2019-07-10: 1380
装配QC1 |  | 2019-07-06: 921; 2019-07-10: 1380
QC A |  | 2019-07-06: 921; 2019-07-10: 1375
拐点调试 |  | 2019-07-06: 921; 2019-07-10: 1367
调试 |  | 2019-07-06: 921; 2019-07-07: 921; 2019-07-08: 921; 2019-07-10: 1366
调试复测 |  | 2019-07-07: 921; 2019-07-08: 921; 2019-07-10: 1366
调试QC1 |  | 2019-07-07: 921; 2019-07-08: 921; 2019-07-10: 1366
QCB |  | 2019-07-08: 921; 2019-07-10: 1358
QCD |  | 2019-07-08: 相噪抽检100pcs; 2019-07-10: 1358
低温启动 |  | 2019-07-08: 921; 2019-07-10: 1358
低温通断电 |  | 2019-07-08: 不做; 2019-07-10: 1358
封壳前爬坡 |  | 2019-07-08: 不做; 2019-07-10: 1264
封壳 |  | 2019-07-08: 晚上烘烤; 2019-07-09: 封壳; 2019-07-10: 1264
细检漏 |  | 2019-07-09: 抽检100pcs; 2019-07-10: 1197
封壳后爬坡 |  | 2019-07-09: 晚上爬坡; 2019-07-10: 450
老化 |  | 2019-07-10: 0; 2019-07-14: 判定下架
通信调频 | bar: 2019-07-14 to 2019-07-16
打标 | bar: 2019-07-14 to 2019-07-16
清除多余物 | bar: 2019-07-14 to 2019-07-16
QA1、A、B、D | bar: 2019-07-14 to 2019-07-16
包装/出货 | bar: 2019-07-14 to 2019-07-16
更新日期：2019年07月10日
Note on K16: 5pcs 在QCA
Note on K17: 8pcs 在拐点调试
Note on K18: 1pcs 在调试
Note on K21: 8pcs 在QCB
Note on K25: 94pcs 在封壳前爬坡
Note on K27: 67pcs 在细检漏
Note on K28: 747pcs 在封壳后爬坡
Note on K29: 450pcs 在老化