## Sheet1
广东大普通信技术有限公司
会议纪要
会议主持：谭凯 |  | 时间：2019.07.18 | 地点：刘总会议室
9:30--10:00
会议主题：J710-Y125-10.00MHz温室不良率45%检讨
记录人：谭凯
参加会议人员：谭凯 、冯刚涛、王春明、王丹
请假人员：陈盛 |  |  |  | 缺席人员： 黄胜红
项目 | 内容 |  |  | 负责人 | 跟进结果 | 完成时间 | 备注
1 | 7/18已经排查最终问题：原工程师邓利文测试峰峰值按照4E-10 现在按照2E-10判定，所以合格率55%左右；目前温试按照3E-10 进行测试判定 |  |  | 候发光/张欢 | 谭凯 | 长期执行
2 | 按照现有产品工程师优化产品硬件，提高温室指标，温试指标2E-10； |  |  | 冯刚涛/徐明 | 谭凯 | 待定
3 | 产线产品可以正常生产，产品本体没有发生变更 |  |  | 谭凯 | 谭凯 | 2019.7.19
4 | J710-Y125-10.00MHz CM55部分和O11H-1804-38.88 重新评估激光拆壳方案可行，回收时钟板，晶体采购按照本公司购买设备的情况下进行谈价，生产制作夹具及收集产品准备拆壳 |  |  | 谭凯/童凌/刘天新 | 谭凯 | 2019.7.25
5 | J710-Y125-10.00MHz 温试按照3E-10 进行测试判定，提交特例放行单 |  |  | 候发光 | 谭凯 | 2019.7.19