## 会议纪要12-7
广东大普通信技术有限公司
会议纪要20201207 M/DP RD-2227-05
会议主持：王相键 |  | 时间：10：00 |  | 地点：16栋三楼
会议主题：O22S-1802-10MHz 晶体条码绑定工序压坏PCBA问题
记录人： 王相键
参加会议人员：冯刚涛、王义峰、赵龙、谭凯、林振宝、刘天新
请假人员： |  |  | 缺席人员：
编号 | 项目 | 内容 |  |  | 负责人 | 预计完成时间 | 跟进结果
1 | 员工岗位技术培训 | 员工岗位技能培训不足问题给出改善方案 |  |  | 林振宝 | 2020-12-10
2 | 治具维修 | 1、两个旧方案治具改良螺丝松动问题，并在上顶针固定板与下承载板之间增加限位柱。 2、旧治具同样增加限位柱。 |  |  | 刘天新 | 2020-12-12
3 | 治具维护保养 | 1、目前在用的工装治具没有维护保养工作，给出改善措施，并按文件规定做维护保养工作。（建议安排专人管理工装治具的维护保养工作） 2、晶体绑定使用的治具紧急制做维护保养方法及记录表。 |  |  | 林振宝 | 2020-12-08
4 | 晶体绑定作业指导书 | 作业指导书更新关于顶针下压状态要求 |  |  | 刘天新 | 2020-12-08
5 | 不良品处置1 | 1、不良品筛选按返工单要求执行。 2、不良需要开返工工单单独流动，并贴上《PCBA压坏》标签。 |  |  | 林振宝 | 2020-12-08
6 | 不良品处置2 | 1、老化时间延长到30天，并将此工单产品限制在老化工序。 |  |  | 林振宝&侯发光 | 2020-12-08
7 | 不良品处置3 | 筛选不良各工序给已在返工单给出限定的不良比例，如超出比例，产品是不可返工，需直接报废。 |  |  | 林振宝 | 2020-12-09
8
9

## 制程压坏PCBA
型号 | 工单 | 投产数量 | 生产数量 | 不良数量 | 不良率 | 问题 | 原因 | 处置 | 措施 | 时间 | 责任人
O22S-1802-10.00MHz | p10-11201134005 | 8088 | 700 | 700 | 100% | 晶体绑定工序将PCBA压弯变形，严重的PCBA已被压开裂（图1、2） | 1、晶体条码绑定治具活动连杆与顶针支撑板的螺丝松动，螺丝松动向下方，上方固定的螺帽也随之向下跟紧，顶针的下压行程变相加长，当按正常操作下压，顶针与PCBA之间的安全间距全部被变相加长的行程占用且远远超出，强力将治具下压至扣紧状态PCBA将会弯曲变形损坏。（图3、图4） 2、作业指导书未明确定义顶针下压的状态与要求，只说明的产品放置要求与顶针的对应关系。 3、岗位换新作业人员，未培训充足，作业人员对要求理解不充分，组长未起到带领新人应有的职责。 4、治具无维护保养。 5、不良治具设计缺陷，只由一个大螺丝与螺帽固定，且直接从底下穿入，连杆长时活动极易使螺丝脱。放置PCBA位置只有单边是有承拖台阶（图2、3）。旧治具连杆固定螺丝被卡在中间不易大幅度松动，小螺丝双重固定。放置PCBA位置两边都有承拖台阶（图5、6） | 1、今天生产的所有产品全部挑出隔离，由指定的外观人员检查外观分类，最终处理需要评审。 2、问题治具停用。 3、作业人员需要培训合格后方可让其单独作业。 | 1、不良治具需要给出可靠的连杆稳定改良方案，否则不可启用此治具。 2、 | 2020-12-10 | 林振宝
图1 | [6 empty] | 图3 |  | 图5
图2 | [6 empty] | 图4 |  | 图6