## 会议记录
广东大普通信技术有限公司
会议纪要20210120 M/DP RD-2227-05
会议主持：林志森 |  | 时间：2021.01.20 11：30-12：15 |  | 地点：16栋一楼慕尼黑会议室
会议主题：O25S-2105-12.80MHz打标错误问题会议
记录人： 丁曼
参加会议人员： 研发：张鹏翔 品质：林志森、丁曼、龙治刚 生产：朱小方 计划：王彬 工艺：刘天新 体系：蒋铁山
请假人员：无 |  |  | 缺席人员：无
编号 | 项目 | 内容 |  |  | 负责人 | 预计完成时间 | 跟进结果 | 状态
1 | 案件背景描述 | 2021.01.19 QA在检查O22S-2105-12.80MHz产品时，共出货600pcs，发现有300pcs九位码打标重复。 其中4820周期300pcs，打标重复0pcs；4720周期397pcs，打标重复300pcs |  |  | 龙治刚 | 2020-01-19
2 | 原因 | 2.1 打标作业指导书中没有明确定义打标周期或批次切换时的注意事项以及详细操作要求。 |  |  | 王伟 | 2021-01-20
|  | 2.2 打标人员未按要求，做打标首件确认 |  |  | 朱小方 | 2021-01-20
3 | 对策 | 3.1 打标作业指导书修订： a. 增加打标切换周期或批次时的作业要求和注意事项； b. 增加产品打标周期的规则定义 |  |  | 王伟 | 2021-01-29
|  | 3.2 人员管理： a. 修订绩效考核标准，将此类问题纳入绩效考核 b. 对生产人员依作业指导书和修订后的绩效考核进行宣导 |  |  | 朱小方 | 2021-01-29
|  | 3.3 系统防呆： 与IT邓工确认，增加打标系统的防呆功能（打标条码重复时系统自动提示） |  |  | 朱小方 | 与IT邓工确认完成时间
4 | 处理方案 | 4.1 对打标错误产品进行返工，由工艺/品质制定返工流程： a. 去标（粗磨-细磨-除尘-擦铜水）——自检——QA b. 生产去标完，根据限度标准样品自检，自检完成送QA |  |  | 刘天新 林志森 朱小方 | 2021-01-20
|  | 4.2 品质定义打磨重新打标的上/下限度样品，给生产参照。 |  |  | 林志森 | 2021-01-20