## Sheet1
广东大普通信技术有限公司
会议纪要20210618 M/DP RD-2227-05
会议主持：陈盛 |  | 时间：9:30-10:00 |  | 地点：4楼研发会议室
会议主题：O79A-L319-100、O79A-M319-20、O55A-A329-10MHZ出货问题
记录人： 陈盛
参加会议人员：刘总、冯刚涛、李振兴、王彬、侯发光、黄源、张荣、丁艳红、陈盛
请假人员：0 |  |  | 缺席人员：0
编号 | 项目 | 内容 |  |  | 负责人 | 预计完成时间 | 跟进结果
1 | O79A-L319-100 | 产品全部拆壳返工，先给到研发把封壳前爬坡做好后，返还生产按正常流程进行返工。 |  |  | 黄源 | 2021-06-19
2 |  | 频率准确度需要研发重新提供合理范围，以及修改指标库。 |  |  | 黄源 | 2021-06-19
3 |  | 工程部、研发部提供返工方案给到生产进行返工。 |  |  | 张荣 | 2021-06-18
4 |  | 计划重新指定返工后的出货计划给到销售与客户协商 |  |  | 王彬、孙元花 | 2021-06-18
5 |  | 老化3天，生产提交特例放行单 |  |  | 侯发光 | 2021-06-19
6 |  | 备货单先不要进行投产，不具备投产条件，需要重新优化设计方案，研发提供新方案的验证时间 |  |  | 黄源 | 2021-06-20
7 | O79A-M319-20M | O79A-1201-20.00MHz有已打标的成品105PCS，不进行改制，计划按照7-10号出货400PCS目标进行排生产计划，同步计划告知销售 |  |  | 王彬、孙元花 | 2021-06-19
8 |  | 品质QE确认O79A-1201-20M产品制程问题 |  |  | 丁艳红 | 已完成
9 |  | 提供上批次投产的O79A-1201-20M老化直通率，以及温试合格率，来评估投产数量 |  |  | 侯发光 | 2021-06-18
10 |  | 生产先安排外发上板部分 |  |  | 陈盛 | 2021-06-19
11 | O55A-A329-10.00M | 生产把在线所有产品收集好，给到张桂香入库统一开出一个工单 |  |  | 张桂香 | 2021-06-19
12 |  | 工程部提供返工方案给到生产进行返工。 |  |  | 张荣 | 2021-06-19
13 |  | 根据数量进行补投O23部分物料并开到重开工单中 |  |  | 陈盛 | 2021-06-22