## Sheet1
CM55F-Z125-10.00MHz（J710-Y125-10.00MHz-D）条码流程优化及8/5出货53pcs会议纪要，请查阅。如有问题请及时沟通。谢谢！
广东大普通信技术有限公司
会议纪要
会议主持：王彬 |  | 时间：2021.7.5 |  | 地点：5栋4楼生产办公室
14:15--14：45
会议主题：CM55F-Z125-10.00MHz（J710-Y125-10.00MHz-D）条码流程优化及8/5出货53pcs会议纪要
记录人：王彬
参加会议人员：李振兴、侯发光、王彬、林志森、滕成旺、林振宝
序号 | 内容 |  |  |  | 负责人 | 完成时间 | 备注
1 | 条码流程变更，滕经理负责流程的变更，陈元元负责条码系统数据的对接 |  |  |  | 滕成旺、陈元元 | 2021-07-05 | 具体内容见条码流程优化表
2 | 8/5出货53pcs，7/5装配开始安排生产，7/8产出400pcs（O22部分封壳需要等到温室结果出来才封壳） |  |  |  | 林振宝 | 2021-07-08
3 | 预老化工位，不良率3%左右，本批申请取消预老化，开机特性准备2套系统测试，产出200pcs |  |  |  | 侯发光 | 2021-07-11
4 | 封壳后爬坡需要合格200pcs以上上保持架， |  |  |  | 侯发光 | 2021-07-11
5 | 保持申请测试5轮合格可出货 |  |  |  | 侯发光 | 2021-08-03
条码系统流程优化：
目前流程 | J710-Y125-10.00MHz-D/CM55F-Z125-10.00MHz现在条码系统流程 | 装配 | 装配QC1 | 拐点调试 | 调试 | 清洗 | 调试QC1 | 调试复测 | QC A | QC B | QC D | 高温烘烤 | 细检漏 | 低温启动 | 低温通断电 | 开机特性 | 晶振焊接 | 封壳 | 封壳后爬坡 | 翻转测试 | 保持测试1 | 保持测试2 | TOD消息切换 | 清除多余物 | TOD消息校验 | QA1 | QA D | QA A | QA B | 维修工位 | 状态
|  | O22部分 | [14 empty] | 模块部分
优化后 | 更改后条码系统流程，拆分为2个流程： | 装配 | 装配QC1 | 拐点调试 | 调试 | 清洗 | 调试QC1 | 调试复测 | QC A | QC B | QC D | 高温烘烤 | 细检漏 | 低温启动 | 低温通断电 | 开机特性 | 维修工位 | 状态
| 1、O22部分一个单独流程； | O22部分流程
| 2、模块部分单独一个流程（注意：1、在晶振焊接工位需要绑定O22部分的条码；2、在模块部分能自动调取到O22的对应数据） | 晶振焊接 | 封壳 | 封壳后爬坡 | 翻转测试 | 保持测试1 | 保持测试2 | TOD消息切换 | 清除多余物 | TOD消息校验 | QA1 | QA D | QA A | QA B | 维修工位 | 状态
模块部分流程