## Sheet6
计算值底处增加确认按钮和导出按钮（导出数据格式为Excel格式）
扫码录入
确认位置
读取拐点值
导出数据，形成EXcel，并导入辅助软件
人工校准软件计算值后导出
在测试软件导入校准后计算值并进行写入
完成写入后，进行烧钟等待测试
合格
合格
合格
合格
不合格
不合格
取下调试后爬坡不良品
删除测试系统对应条码
不 合 格
写入失败

## Sheet2
序号 | 问题点 | 负责人 | 12-1号会议回复更新情况
1 | 工艺治具上线使用计划，生产18号下单，需求11-27号，目前还未制作OK给到生产使用，严重延误，请工艺回复具体导入时间，请按最紧迫时间回复 | 张茂东 | 下板焊针：4---12-3号
热敏电阻：2--12-3号
底座焊接：4
上板焊接：2
晶体回流焊：10---12-3号
2 | A晶体需要测试跳流程 | 唐佳 | 不测DLD，只测频率分档，10K 12-2号完成
3 | 按物料齐套排期，铜板需要12-4号才能齐套3000PCS，生产会出现断线，需要研发帮忙确认是否可以使用N晶体的专用的4K铜板 | 毛声柯 | 12-2号上午出结果，安排外发
4 | 12-4铜板需要提前1天12-3号到 | 刘万强 | 不能提前
5 | 8400 PCB 需要提前1天 | 刘万强 | 12-2号齐套，跟进物料满足外发
6 | A晶体首件，12-2号确认好常规性能进行外发，12-3号返回 | 陈盛 | 12-1号把A晶体首件给到研发确认温试
7 | 12-8号齐套的1500底座需要提前到12-5号齐套 | 刘万强 | 可以满足5号到货
8 | 保持自动补偿衰减因子软件需要在12-6正式导入给到生产使用 | 吴继华、刁国权 | 1、12-3号提供初版给到生产试用
2、生产试用过程问题统计发出
9 | 保持测试座按照目前排产峰值，预计最高峰值需要上架5K一天，目前只有2K测试座，需要追加2K测试座，请确认物料齐套时间 | 刘万强 | 12-11号目标齐套
10 | 温试补偿软件优化补偿良率＞50%，12-6号完成导入使用 | 冯刚涛
11 | 温试要求±2E-10，需要评审放宽到±3E-10量级 | 毛声柯、侯发光 | 1、CM22B-T328-10.00-D/20221022001工单、CM22A-C328-10/20221118002工单与后面投产的8400PCS修改指标库判定标准-----毛声柯
2、生产提交特例放行单-----侯发光

## Sheet8 (hidden)
操作步骤： ①取下不良品，重新扫条码录入测试系统，并确定好位置； ②确定位置后，读取产品拐点值，然后用测试软件导出相关的补偿信息（Excel格式），然后将该文档导入拐点补偿软件，由补偿软件抓取对应条码拐点值和测试数据，并根据其拐点值对应的温度特性计算出需要补偿的值 ③由人工确认计算值，确认后将数据导出并上传至测试软件； ④在测试软件上导入对应产品拐点值，写入成功后开始烧钟测试