## CM22B会议纪要-20230301
广东大普通信技术有限公司
会议纪要 M/DP RD-2227-05
会议主持：张茂东 |  | 时间：2023/03/01下午10：00~11：30 |  | 地点：四楼研发会议室
会议主题：CM22B-T328-10.00流程整合会议
记录人： 张茂东
参加会议人员： 陈盛、吴胜武、滕成旺、张兴平
请假人员： |  |  | 缺席人员：
编号 | 项目 | 内容 |  |  | 负责人 | 预计完成时间 | 备注
1 | 晶体引脚焊锡 | 改善前：手工焊锡； 改善后：新增焊锡治具，改为自动焊锡机焊锡； |  |  | 张茂东 | 2023-03-15
2 | 负阻测试 | 改善前：全检； 改善后：首检及抽检，继续观察两批测试状态，待评审确认； |  |  | 张兴平 吴胜武 | 生产两批后
3 | pin针 | 改善前：无凸台； 改善后：与供应商可否增加凸台；评估可行性及成本； |  |  | 滕成旺 | 2023/3/8 2023'3'15
4 | 拐点调试 | 无拐点调试工序，组装线不做拐点调试；组装线的工序为“程序下载”； 需更新流程图； |  |  | 滕成旺 | -
6 | 调试复测 | 取消此工序及流程；注：QCB测试内容重复； |  |  | 滕成旺
6 | QCA | 待生产两批后确认是否可以更改为首检及抽检 |  |  | 张兴平 | 生产两批后
7 | QCD | 目前生产实际为首检及抽检；更新流程图 |  |  | 滕成旺
8 | 低温通断电 | 取消此工序及流程 |  |  | 滕成旺 | -
9 | 保持2 | 生产未做过，取消此流程； |  |  | 滕成旺 | -
10 | 打标、清除多余物 | 工序改为“打标” |  |  | 滕成旺 | -
11 | 夹具申请单 |  |  |  | 吴胜武 | 2023-03-02
12 | 流程及流程图 | 1.依照以上改善后需新增流程； 2.依照以上改善及时更新流程图； 3.针对军用品需在封壳后爬坡增加"翻转测试'流程及工序； |  |  | 滕成旺 | 2023/3/18 2023‘3’25
注：1.此型号2022年底有对焊锡及点胶工序有改善，目前还有热敏电阻与焊针治具需继续跟进（下次生产时）；

## CM55F会议纪要-20230301
广东大普通信技术有限公司
会议纪要 M/DP RD-2227-05
会议主持：张茂东 |  | 时间：2023/03/01下午10：00~11：30 |  | 地点：四楼研发会议室
会议主题：CM55F-Z129-10.00流程整合会议
记录人： 张茂东
参加会议人员： 陈盛、吴胜武、滕成旺、张兴平
请假人员： |  |  | 缺席人员：
编号 | 项目 | 内容 |  |  | 负责人 | 预计完成时间 | 备注
1 | 加热槽底部贴二维码标签 | 工序顺序调整，跳到装配QC1之前； |  |  | 滕成旺 | -
2 | 加热槽内部点胶 | 加热槽零件改善，取消加热槽侧面孔；（注：槽盖已开孔，故侧面孔可取消；） |  |  | 滕成旺 | 2023-03-18
3 | 加热槽焊加热管 | 改善前：加热管与加热槽焊锡为点锡膏过炉；加热槽与中板为焊锡 改善后：重新设计治具加热槽与加热管同时过炉； |  |  | 张茂东 刘天新 | 2023-03-25
4 | 加热槽引脚焊接(与中板组装焊接)
6 | 加热管引脚焊锡 | 1.工序顺序调整，将“加热管引脚焊锡”调到分板之后； 2.将“加热管焊锡及 热敏电阻焊锡”改为自动焊锡，统一治具上焊； |  |  | 张茂东 刘天新 | 2023-03-25
6 | 分板
7 | 热敏电阻焊锡
8 | 热敏电阻点胶 | 手动改为自动点胶机； |  |  | 张茂东 刘天新 | 2023-03-31
9 | 热敏电阻整形 | 此工序取消，生产无此动作； |  |  | 滕成旺
10 | 晶体引脚焊锡 | 手动焊锡改为自动焊锡机焊锡，需新增治具； |  |  | 张茂东 刘天新 | 2023-03-25
11 | 上板焊接 | 确认是否可以改为自动焊锡机焊锡 |  |  | 张茂东 | 2023-03-02
12 | 上板点胶固定 | 1.工序调整，将“上板点胶固定”调至“点白胶封槽盖”之前，可减少烘烤次数； 2.将手动点胶改为自动点胶机点胶； |  |  | 滕成旺 | -
13 | 点白胶封槽盖 |  |  |  | 张茂东 刘天新 | 2023-03-25
14 | 底（下）板焊针 | 1.针增加凸台，与供应商确认； |  |  | 滕成旺 | 2023/3/8 2023‘3’8
|  | 2.手工焊锡改为自动焊锡机焊锡，需重新设计制作治具 |  |  | 张茂东 刘天新 | 2023-03-25
15 | 底座焊引脚 | 手工焊锡改为自动焊锡机焊锡，需重新设计制作治具 |  |  | 张茂东 刘天新 | 2023-03-30
16 | 套套管，中、下板组装焊锡 | 手工焊锡改为自动焊锡机焊锡，需重新设计制作治具 |  |  | 张茂东 刘天新 | 2023-03-30
17 | 拐点调试 | 工序与流程取消（装配线未做过） |  |  | 滕成旺 | -
18 | 低温通断电 | 工序与流程取消； |  |  | 滕成旺 | -
19 | 封壳前爬坡 | QE收集两批封壳前与封壳后爬坡的生产数据进行比较，然后评审是否取消； |  |  | 张兴平 | 生产两批后
20 | 预老化 | 取消（注:生产未做过；) |  |  | 滕成旺 | -
21 | 清除多余物 | 工序取消； |  |  | 滕成旺 | -
22 | 夹具申请单 |  |  |  | 吴胜武 | 2023-03-02
23 | 标签堵孔及洗板 | 需验证堵孔后洗板是否有水汽进入槽内； |  |  | 满正 | - | 经会后确认，公司无法做水汽检测需外发且成本较高（检测1个产品的水汽要1千多元）；另外考虑人工成本节约较少（约0.01元），故此验证暂不进行；
24 | 流程及流程图 | 1.依照以上改善后需新增流程； 2.依照以上改善及时更新流程图； 3.针对军用品需在封壳后爬坡增加"翻转测试'流程及工序； |  |  | 滕成旺 | 2023-03-31

## CM30B会议纪要-20230309
广东大普通信技术有限公司
会议纪要 M/DP RD-2227-05
会议主持：张茂东 |  | 时间：2023/03/09下午17：00~18：00 |  | 地点：四楼研发会议室
会议主题：CM30B-Y125-10.00MHz流程整合会议
记录人： 张茂东
参加会议人员： 陈盛、吴胜武、滕成旺/毛声科、张兴平、刘天新
请假人员： |  |  | 缺席人员：
编号 | 项目 | 内容 |  |  | 负责人 | 预计完成时间 | 备注
1 | 晶体过炉 | 手工点改为自动点 新增点锡膏治具及过炉治具（设计+制作） |  |  | 张茂东 刘天新 | 2023-04-14
2 | 晶体引脚焊锡 | 手工焊锡改为自动焊锡 新增自动焊锡治具；（设计+制作） |  |  | 张茂东 刘天新 | 2023-04-14
3 | 热敏电阻焊接 | 手工焊锡改为自动焊锡 新增自动焊锡治具；（设计+制作） |  |  | 张茂东 刘天新 | 2023-04-14
4 | 调试复测 | 取消此工序（与QCB测试内容重复）； 流程图及流程更新； |  |  | 毛声科 | 2023-03-31
6 | 封壳后爬坡 | 流程图无此工序实际有做，需增加及更新流程图； |  |  | 毛声科 | 2023-03-31
6 | 老化 | 取消此工序（实际未做过）； 流程图及流程更新； |  |  | 毛声科 | 2023-03-31
7 | 开机特性 | 取消此工序（实际未做过）； 流程图及流程更新； |  |  | 毛声科 | 2023-03-31
8 | 焊接O22A | 手工焊锡改为自动焊锡 新增自动焊锡治具；（设计+制作） |  |  | 张茂东 刘天新 | 2023-04-21
9 | 焊底座 | 手工焊锡改为自动焊锡 新增自动焊锡治具；（设计+制作） |  |  | 张茂东 刘天新 | 2023-04-21
10 | 程序下载 | 流程图无此工序实际有做，需增加及更新流程图； |  |  | 毛声科 | 2023-03-31
11 | 封壳前爬坡 | 取消此工序（不良品无法返修，故意义不大） 更新流程图及流程 |  |  | 毛声科 | 2023-03-31
12 | 保持2 | 取消此工序 更新流程图及流程 |  |  | 毛声科 | 2023-03-31
13 | 工装需求单 |  |  |  | 吴胜武 | 2023-03-14
14 | 流程及流程图更新 |  |  |  | 毛声科 | 2023-03-31
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24