## 会议纪要
广东大普通信技术有限公司
会议纪要
会议主持：王相键 |  | 时间：2023/6/29 | 地点：研发会议室
9:30--10：30
会议主题：O75A-1201-12.80MHzQAA发现启动电流小问题-会议纪要6-29
记录人：王相键
参加会议人员：刘总、徐明、周闯、李振兴、林振宝、孙元花
项目 | 内容 |  |  | 负责人 | 完成时间 | 进展
1 | QAA启动电流小，单片机虚焊问题，经评估电流合格产品发生相似问题的风险较小，可以出货。 |  |  | 龙志刚 | 2023-06-29
2 | O75A包装600（抽检） 尺寸全检 514pcs，发现4pcs高度不良 要求3.3±0.2mm 实测3.55～3.6mm，尺寸不良经评估可以放行出货。（填写特例放行单） |  |  | 龙志刚 | 2023-06-29 |  | 10.1927
3 | 6-30冲刺过程发生的品质问题，收集问题复盘，深入溯源分析改善。 |  |  | 周闯 | 2023-07-10 |  | -10.0853
4 | QAA启动电流小风险探查，送66pcs给中试做可靠性，项目：温度冲击 |  |  | 龙志刚 林小荷 | 2023-06-29 |  | -62.3826
5 | QAA启动电流小4pcs产品，爬坡-QAB频率变化情况查看 |  |  | 王相键 | 2023-06-29 | 爬坡-QAB频率变化分别是10ppb/-10ppb/-62ppb/19ppb，频率没有发生大的异变。 | 19.7746
6