## 会议纪要
广东大普通信技术有限公司
会议纪要
会议主持：刘万强 |  | 时间：2024.1.23 | 地点：5栋加速计辉总办公室
11：30-12：00
会议主题：关于O22S-1806-10.00MHz 物料超期使用评审
记录人：刘万强
参加会议人员：刘万强、周闯、李振兴、孙元花、程国华、辉总
请假人员： |  |  |  | 缺席人员：
项目 | 内容 |  |  | 负责人 | 跟进结果 | 完成时间 | 备注
1 | 实物看本体丝印是否能看出周期（TT2BCX53200、TT240832050、U474LVC2001），如果能看出再讨论。 |  |  | 童凌 | 查实物和规格书丝印物周期信息 | 已完成 | IQC按正常复检流程检验
2 | 芯片查下ADI、ON、TI的有效期。 |  |  | 程国华 | 未完成
3 | PCB需要做可焊性、高低温冲击，PYO2522021做20块整板（批次20210907001），PYO2020425做7块整板（20200620001批次） |  |  | 程国华 | 合格 | 已完成
4 | 成品可靠性做10pcs+（可用老化温室不良的做） |  |  | 周闯/李振兴
5
6
7
8

## 物料信息
合同单号 | 物料序号 | 产品型号 | 品号 | 品名 | 规格 | 需求数量 | 批次号 | 超期数量 | 合计
S1120240122007 | 0001 | O22S-1806-10.00MHz | TT2BCX53200 | 加热管，BCX53-10 | SOT-89 | 1144 | 20200603001 | 6755 | 环保超期仓:11072
[7 empty] | 20200508001 | 1122
[7 empty] | 20200603002 | 3195
|  |  | TT240832050 | L2SC4083PWT1G | L2SC4083PWT1G | 572 | 20200509001 | 1632 | 环保超期仓:7936
[7 empty] | 20190516001 | 307
[7 empty] | 20200618001 | 5997
|  |  | PYO2522021 | PYO2522021 | PCB转换板，3*4拼1，25.1*22.1mm | 576 | 20210907001 | 2519 | 环保超期仓:12510
[7 empty] | 20200620001 | 178
[7 empty] | 20200821001 | 2500
[7 empty] | 20200626001 | 1198
[7 empty] | 20200618001 | 1937
[7 empty] | 20200819001 | 4178
|  |  | PYO2020425 | PYO2020425 | 1拼30，109.5*107/17*17 | 600 | 20200620001 | 4665 | 临时品号原因特采超期仓:4665
|  |  | U474LVC2001 | AiP74LVC1G04GC.TR | SOT-353 | 572 | 20201208001 | 10871 | 环保超期仓:10871

## 芯片丝印
品号 | 品名 | 规格 | 批次号 | 超期仓数量 | 合计 | 丝印照片
TT2BCX53200 | 加热管，BCX53-10 | SOT-89 | 20200603001 | 6755 | 环保超期仓:11072
|  |  | 20200508001 | 1158
|  |  | 20200603002 | 3159
TT240832050 | L2SC4083PWT1G | L2SC4083PWT1G | 20200509001 | 1632 | 环保超期仓:7936
|  |  | 20190516001 | 307
|  |  | 20200618001 | 5997
U474LVC2001 | AiP74LVC1G04GC.TR | SOT-353 | 20201208001 | 10871 | 环保超期仓:10871

## PCB复检结果
以上为高低温冲击合格
以上可焊性合格