## Sheet1
工单完成状况报表
公司 | 东莞市大普通信技术有限公司
部门 | 生产部门 | 列印时间 | 2014-04-03 | 操作人员 | 超级用户
开始日期 | 2014-01-01 | 结束日期 | 2014-04-01
工单单号 | 工单单别 | 产品品号 | 产品品名 | 总数 | 完成数量 | 未完成数量 | 完成百分比 | 单位 | 预计完工日 | 流程号 | 流程名称 | 跟单人 | 负责工程师 | 客户编号 | 生产文件号 | 超期天数
171306029-2 | Q20 | 2O3888BPDQ21 | 晶振成品，O22A-1803-38.88MHz,PBF | 320 | 0 | 320 | 0% | PCS | 2013-07-18 00:00:00.0 | F00116 | O21系列流程A-A01 | 熊燕 | 王义锋 | A018 | 1 | 259
111402089-2 | p10 | 3V6144B812Y1 | 晶振半成品,V754-B812-61.44MHz,PBF | 10 | 0 | 10 | 0% | PCS | 2014-03-06 00:00:00.0 | F00117 | V75流程B（加盖）-A01 | 熊燕/马林 | 易磊华 | A011 | 1 | 28
11201312098 | p14 | 2M1000MCAD1 | 晶振成品，M11A-MCAD-10.00MHz,PBF | 21 | 15 | 6 | 71% | PCS | 2014-01-03 00:00:00.0 | F00145 | DIP-MCXO流程图A（外部不带通信脚）-A02 | 熊艳/周雯娇 | 黄江鹏 | C184 | D | 90
11201402030 | p10 | 2M3888ACAD1 | 晶振成品，M11A-ACAD-38.88MHz,PBF | 526 | 0 | 526 | 0% | PCS | 2014-03-26 00:00:00.0 | F00145 | DIP-MCXO流程图A（外部不带通信脚）-A02 | 熊艳/刘朝华 | 黄江鹏 | A003 | 1.1 | 8
11201403054 | p10 | 2MBADS16261 | 晶振成品，M21B-BADFSEN-16.256M | 100 | 0 | 100 | 0% | PCS | 2014-04-02 00:00:00.0 | F00145 | DIP-MCXO流程图A（外部不带通信脚）-A02 | 雷杰/熊艳 | 黄江鹏 | B011 | 1 | 1
131307006-8 | p10 | 2O1000BAAQW1 | 晶振成品，O77A-M329-10.00MHz，PBF | 974 | 0 | 974 | 0% | PCS | 2013-09-30 00:00:00.0 | F00146 | O77系列生产流程1-A02 | 熊艳 | 王义锋 | A021 | 1 | 185
111310039-6 | p14 | 2M4000L3291 | 晶振成品,M11A-L329-40.00MHz | 14 | 0 | 14 | 0% | PCS | 2013-11-01 00:00:00.0 | F00147 | ZG1型微机补偿晶体振荡器生产流程图(封壳后温试)-B01 | 冯倩 | 王巍巍 | B048 | 1 | 153
111310081-2 | p14 | 2T3251DBAS4 | 晶振成品，T11A-DBAFSNN-32.512M PBF | 19 | 0 | 19 | 0% | 只 | 2013-11-06 00:00:00.0 | F00147 | ZG1型微机补偿晶体振荡器生产流程图(封壳后温试)-B01 | 冯倩 | 黄江鹏 | J003 | 1 | 148
111401002-3 | p10 | 2M6144AAAC1 | 晶振成品,M11A-AAAFCNN-61.44MHz,PBF | 180 | 178 | 2 | 98% | 只 | 2014-02-13 00:00:00.0 | F00147 | ZG1型微机补偿晶体振荡器生产流程图(封壳后温试)-B01 | 冯倩/刘朝华 | 黄江鹏 | B030 | 1.3 | 49
111402071-2 | p10 | 3T1000F3291 | 晶振半成品,T11A-F329-10.00MHz,PBF | 60 | 54 | 6 | 90% | PCS | 2014-03-06 00:00:00.0 | F00147 | ZG1型微机补偿晶体振荡器生产流程图(封壳后温试)-B01 | 冯倩/刘朝华 | 黄江鹏 | B048 | 1 | 28
111402071-4 | p14 | 2T1000F3291 | 晶振成品,T11A-F329-10.00MHz，PBF | 6 | 5 | 1 | 83% | PCS | 2014-03-19 00:00:00.0 | F00147 | ZG1型微机补偿晶体振荡器生产流程图(封壳后温试)-B01 | 冯倩/刘朝华 | 黄江鹏 | B048 | 1 | 15
111402071-5 | p14 | 2T1000F3291 | 晶振成品,T11A-F329-10.00MHz，PBF | 25 | 22 | 3 | 88% | PCS | 2014-03-19 00:00:00.0 | F00147 | ZG1型微机补偿晶体振荡器生产流程图(封壳后温试)-B01 | 冯倩/刘朝华 | 黄江鹏 | B048 | 1 | 15
111403020-3 | p10 | 2M3276BAFC1 | 晶振成品,M11A-BAFFCNN-32.768MHz | 150 | 0 | 150 | 0% | 只 | 2014-03-14 00:00:00.0 | F00147 | ZG1型微机补偿晶体振荡器生产流程图(封壳后温试)-B01 | 冯倩/刘朝华 | 黄江鹏 | J005 | 1.3 | 20
11201312006 | p14 | 2M2458LCAN1 | 晶振成品，M11A-LCAN-24.576MHz PBF | 7 | 6 | 1 | 85% | PCS | 2013-12-11 00:00:00.0 | F00147 | ZG1型微机补偿晶体振荡器生产流程图(封壳后温试)-B01 | 冯倩/刘朝华 | 黄江鹏 | J002 | 1.2 | 113
11201401055 | p10 | 2T3251DBAS4 | 晶振成品，T11A-DBAFSNN-32.512M PBF | 100 | 113 | -13 | 113% | 只 | 2014-01-23 00:00:00.0 | F00147 | ZG1型微机补偿晶体振荡器生产流程图(封壳后温试)-B01 | 冯倩/刘朝华 | 黄江鹏 | J003 | 1.1 | 70
11201401055 | p14 | 2T3251DBAS4 | 晶振成品，T11A-DBAFSNN-32.512M PBF | 20 | 113 | -93 | 565% | 只 | 2014-02-13 00:00:00.0 | F00147 | ZG1型微机补偿晶体振荡器生产流程图(封壳后温试)-B01 | 冯倩/刘朝华 | 黄江鹏 | J003 | 1.1 | 49
11201401055 | p24 | 2T3251DBAS4 | 晶振成品，T11A-DBAFSNN-32.512M PBF | 13 | 113 | -100 | 869% | 只 | 2014-03-13 00:00:00.0 | F00147 | ZG1型微机补偿晶体振荡器生产流程图(封壳后温试)-B01 | 冯倩/刘朝华 | 黄江鹏 | J003 | 1.1 | 21
11201402009 | p14 | 2M1638MSBD1 | 晶振成品，M11A-MSBD-16.384MHz,PBF | 4 | 1 | 3 | 25% | PCS | 2014-02-19 00:00:00.0 | F00147 | ZG1型微机补偿晶体振荡器生产流程图(封壳后温试)-B01 | 熊燕/刘朝华 | 黄江鹏 | C128 | 1 | 43
11201402071 | p10 | 2M4000L3291 | 晶振成品,M11A-L329-40.00MHz | 55 | 51 | 4 | 92% | PCS | 2014-03-05 00:00:00.0 | F00147 | ZG1型微机补偿晶体振荡器生产流程图(封壳后温试)-B01 | 冯倩/刘朝华 | 黄江鹏 | B048 | 1.1 | 29
11201403090 | p10 | 2M1024TSBN1 | 晶振成品，M22A-TSBN-102.40MHz | 35 | 0 | 35 | 0% | PCS | 2014-03-27 00:00:00.0 | F00147 | ZG1型微机补偿晶体振荡器生产流程图(封壳后温试)-B01 | 冯倩/刘朝华 | 黄江鹏 | J033 | 1.2 | 7
111401084-2 | p14 | 2M3888ACAD1 | 晶振成品，M11A-ACAD-38.88MHz,PBF | 21 | 0 | 21 | 0% | PCS | 2014-03-29 00:00:00.0 | F00148 | ZG1型微机补偿晶体振荡器生产流程图(封壳前温试)-A03 | 熊艳/刘朝华 | 黄江鹏 | A003 | 1.1 | 5
111403056-2 | p10 | 2T1920N8121 | 晶振成品，T75B-N812-19.20MHz | 92 | 0 | 92 | 0% | PCS | 2014-03-27 00:00:00.0 | F00149 | ZC1型温补晶体振荡器生产流程图（SMD-TCXO)-A03 | 冯倩/刘朝华 | 王巍巍 | J010 | 1.3 | 7
11201403056 | p10 | 2T1920N8121 | 晶振成品，T75B-N812-19.20MHz | 210 | 0 | 210 | 0% | PCS | 2014-04-02 00:00:00.0 | F00149 | ZC1型温补晶体振荡器生产流程图（SMD-TCXO)-A03 | 刘朝华/冯倩 | 王巍巍 | J010 | 1.3 | 1
11201403069 | p10 | 2T4000H1191 | 晶振成品,T75A-H119-40.00MHz，PBF | 75 | 0 | 75 | 0% | PCS | 2014-03-31 00:00:00.0 | F00149 | ZC1型温补晶体振荡器生产流程图（SMD-TCXO)-A03 | 刘朝华/冯倩 | 王巍巍 | J002 | A | 3
111403020-2 | p10 | 2T1944MCAN2 | 晶振成品，T11A-MCAN-19.44MHZ | 60 | 0 | 60 | 0% | PCS | 2014-05-08 00:00:00.0 | F00150 | ZC2型温补晶体振荡器生产流程图（DIP-TCXO）-A03 | 刘朝华/冯倩 | 王巍巍 | J005 | 1 | 0
111403020-2 | p14 | 2T1944MCAN1 | 晶振成品，T11A-MCAN-19.44MHZ PBF | 11 | 0 | 11 | 0% | PCS | 2014-03-28 00:00:00.0 | F00150 | ZC2型温补晶体振荡器生产流程图（DIP-TCXO）-A03 | 冯倩/刘朝华 | 王巍巍 | J005 | 1 | 6
11201403020 | p14 | 2T1944MCAN1 | 晶振成品，T11A-MCAN-19.44MHZ PBF | 33 | 0 | 33 | 0% | PCS | 2014-03-29 00:00:00.0 | F00150 | ZC2型温补晶体振荡器生产流程图（DIP-TCXO）-A03 | 冯倩/刘朝华 | 王巍巍 | J005 | 1 | 5
111402001-3 | p14 | 2O2000M319S1 | 晶振成品，O11S-M319-20.00MHz,PBF | 29 | 0 | 29 | 0% | PCS | 2014-03-17 00:00:00.0 | F00153 | O11S系列流程图-B03 | 熊艳/李见平 | 乐艳艳 | A021 | 1.2 | 17
13201309003 | p10 | 2O2000M319S1 | 晶振成品，O11S-M319-20.00MHz,PBF | 1000 | 0 | 1000 | 0% | PCS | 2013-09-25 00:00:00.0 | F00153 | O11S系列流程图-B03 | 熊艳 | 乐艳艳 | A021 | 1.2 | 190
111109104-5 | p24 | 2O8192FSDN1 | 晶振成品,O33A-FSDN-8.192MHz | 5 | 0 | 5 | 0% | PCS | 2014-03-15 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 冯倩/刘朝华 | 王丹 | J022 | 1.1 | 19
111109104-6 | p24 | 2O8192FSDN1 | 晶振成品,O33A-FSDN-8.192MHz | 10 | 0 | 10 | 0% | PCS | 2014-03-21 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 冯倩/刘朝华 | 王丹 | J022 | 1.1 | 13
11130407510 | p14 | 2O1000HCDD2 | 晶振成品,O23B-HCDD-10.00MHz,PBF | 1000 | 882 | 118 | 88% | PCS | 2014-01-07 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 熊艳 | 王丹 | A011 | 1.1 | 86
111304075-6 | p10 | 2O1000HCDD2 | 晶振成品,O23B-HCDD-10.00MHz,PBF | 1000 | 716 | 284 | 71% | PCS | 2013-06-30 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 熊艳 | 王丹 | A011 | 1.2 | 277
111304078-3 | p14 | 2O1000J1461 | 晶振成品,O23B-J146-10.00MHz,PBF | 150 | 148 | 2 | 98% | PCS | 2014-01-08 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 熊艳 | 王丹 | A021 | 1 | 85
111305080-2 | p10 | 2O1000O126G1 | 晶振成品，O23B-O126-10.00MHz,PBF | 838 | 0 | 838 | 0% | PCS | 2013-11-30 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 冯倩 | 王丹 | C201 | 1.2 | 124
111308015-2 | p10 | 2O2000F849I1 | 晶振成品，O54A-F849-20.00MHz，PBF | 10 | 1 | 9 | 10% | PCS | 2013-10-25 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 熊艳 | 王义锋 | A021 | A | 160
111311024-2 | p10 | 2O2600BDWSN1 | 晶振成品,O23B-H426-26.00MHz,PBF | 10 | 1 | 9 | 10% | PCS | 2013-11-27 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 冯倩 | 江学军 | C307 | 1 | 127
111311024-3 | p10 | 2O2600BDWSN1 | 晶振成品,O23B-H426-26.00MHz,PBF | 131 | 21 | 110 | 16% | PCS | 2013-11-28 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 冯倩 | 江学军 | C307 | 1 | 126
111401035-2 | p10 | 2O1000BAWQ31 | 晶振成品，O22B-W326-10.00MHz,PBF | 15 | 0 | 15 | 0% | PCS | 2014-03-31 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 冯倩/刘朝华 | 邓利文 | C307 | A | 3
111401039-2 | p10 | 2O1000HCDD2 | 晶振成品,O23B-HCDD-10.00MHz,PBF | 495 | 769 | -274 | 155% | PCS | 2014-01-31 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 熊艳/马林 | 王丹 | A011 | 1.2 | 62
111401039-2 | p14 | 2O1000HCDD2 | 晶振成品,O23B-HCDD-10.00MHz,PBF | 508 | 769 | -261 | 151% | PCS | 2014-01-15 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 熊艳/马林 | 王丹 | A011 | 1.1 | 78
111401075-2 | p14 | 2O1000K3271 | 晶振成品,O23B-K327-10.00MHz,PBF | 88 | 87 | 1 | 98% | PCS | 2014-02-20 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 朱海波/马林 | 邓利文 | C081 | 1 | 42
111402021-2 | p10 | 2O1000HCDD2 | 晶振成品,O23B-HCDD-10.00MHz,PBF | 1384 | 454 | 930 | 32% | PCS | 2014-02-28 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 熊艳/马林 | 王丹 | A001 | 1.2 | 34
111402021-4 | p10 | 2O1000HCDD2 | 晶振成品,O23B-HCDD-10.00MHz,PBF | 62 | 0 | 62 | 0% | PCS | 2014-03-31 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 熊艳/马林 | 王丹 | A011 | 1.2 | 3
111402036-6 | p10 | 2O1000MSDD4 | 晶振成品，O23A-MSDD-10.00MHz | 190 | 0 | 190 | 0% | PCS | 2014-03-31 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 马林/冯倩 | 邓利文 | S018 | 1.3 | 3
111402036-7 | p10 | 2O1000MSDD4 | 晶振成品，O23A-MSDD-10.00MHz | 10 | 0 | 10 | 0% | PCS | 2014-03-30 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 马林/冯倩 | 邓利文 | S018 | 1.3 | 4
111402097-2 | p10 | 2O1000HCDD2 | 晶振成品,O23B-HCDD-10.00MHz,PBF | 266 | 0 | 266 | 0% | PCS | 2014-03-31 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 马林/熊艳 | 王丹 | A011 | 1.2 | 3
111402097-3 | p10 | 2O1000HCDD2 | 晶振成品,O23B-HCDD-10.00MHz,PBF | 10 | 0 | 10 | 0% | PCS | 2014-03-31 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 马林/熊艳 | 王丹 | A011 | 1.2 | 3
111403108-2 | p14 | 2O1000J1461 | 晶振成品,O23B-J146-10.00MHz,PBF | 4 | 0 | 4 | 0% | PCS | 2014-04-10 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 熊燕/李见平 | 王丹 | A021 | B | 0
11201310059 | p23 | 2O1023F4201 | 晶振成品，O23B-F420-10.23MHz-B,PBF | 23 | 15 | 8 | 65% | PCS | 2014-01-16 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 冯倩 | 江学军 | C228 | 1 | 77
11201311024 | p10 | 2O2600BDWSN1 | 晶振成品,O23B-H426-26.00MHz,PBF | 609 | 586 | 23 | 96% | PCS | 2014-01-09 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 冯倩 | 江学军 | C307 | 1 | 84
11201311024 | p14 | 2O2600BDWSN1 | 晶振成品,O23B-H426-26.00MHz,PBF | 9 | 586 | -577 | 6511% | PCS | 2013-11-13 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 冯倩 | 江学军 | C307 | 1 | 141
11201312031 | p14 | 2O1000MSDD4 | 晶振成品，O23A-MSDD-10.00MHz | 80 | 51 | 29 | 63% | PCS | 2013-12-11 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 冯倩/周雯娇 | 王丹 | S018 | 1.1 | 113
11201312036 | p14 | 2O1000MSDD4 | 晶振成品，O23A-MSDD-10.00MHz | 64 | 30 | 34 | 46% | PCS | 2013-12-13 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 冯倩/周雯娇 | 王丹 | S018 | 1.1 | 111
11201312087 | p10 | 2O1000I321G1 | 晶振成品，O23B-I321-10.00MHz，PBF | 300 | 167 | 133 | 55% | PCS | 2014-01-31 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 冯倩/刘朝华 | 王丹 | B065 | B | 62
11201401035 | p10 | 2O1000BAWQ31 | 晶振成品，O22B-W326-10.00MHz,PBF | 40 | 25 | 15 | 62% | PCS | 2014-01-24 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 冯倩/刘朝华 | 邓利文 | C307 | A | 69
11201401039 | p10 | 2O1000HCDD2 | 晶振成品,O23B-HCDD-10.00MHz,PBF | 3000 | 3184 | -184 | 106% | PCS | 2014-01-31 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 熊艳/马林 | 王丹 | A011 | 1.2 | 62
11201401039 | p14 | 2O1000HCDD2 | 晶振成品,O23B-HCDD-10.00MHz,PBF | 449 | 3184 | -2735 | 709% | PCS | 2014-01-13 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 熊艳/马林 | 王丹 | A011 | 1.1 | 80
11201402005 | p14 | 2O1000K3271 | 晶振成品,O23B-K327-10.00MHz,PBF | 100 | 0 | 100 | 0% | PCS | 2014-04-10 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 熊艳/马林 | 邓利文 | C081 | 1 | 0
11201402021 | p10 | 2O1000HCDD2 | 晶振成品,O23B-HCDD-10.00MHz,PBF | 1554 | 1126 | 428 | 72% | PCS | 2014-02-28 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 熊艳/马林 | 王丹 | A011 | 1.2 | 34
11201402097 | p10 | 3O1000HCDD1 | 晶振半成品底板,O23B-HCDD-10.00MHz,PBF | 1990 | 0 | 1990 | 0% | PCS | 2014-03-27 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 马林/熊艳 | 王丹 | A011 | 1.2 | 7
11201403052 | p14 | 2O1000O126G1 | 晶振成品，O23B-O126-10.00MHz,PBF | 100 | 8 | 92 | 8% | PCS | 2014-03-26 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 冯倩/马林 | 王丹 | C201 | 1.2 | 8
11201403058 | p14 | 2O1000BEWSN1 | 晶振成品，O23B-ESBD-10.00MHz-A，PBF | 163 | 0 | 163 | 0% | PCS | 2014-04-04 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 冯倩/刘朝华 | 邓利文 | C228 | 1 | 0
11201403105 | p14 | 2O1000K3271 | 晶振成品,O23B-K327-10.00MHz,PBF | 242 | 0 | 242 | 0% | PCS | 2014-04-09 00:00:00.0 | F00154 | OCXO生产流程1（有加热槽有通信）-A02 | 冯倩/刘朝华 | 邓利文 | C307 | 1 | 0
111402028-2 | p14 | 2O1280N319L1 | 晶振成品，O22S-N319-12.8MHz，PBF | 177 | 104 | 73 | 58% | PCS | 2014-03-12 00:00:00.0 | F00155 | OCXO生产流程2（低功耗有通信）-B02 | 熊艳/李见平 | 王丹 | A021 | 1.2 | 22
11201401024 | p10 | 2O1638BWTQN1 | 晶振成品,O23B-H127-16.384MHz,PBF | 135 | 120 | 15 | 88% | PCS | 2014-02-12 00:00:00.0 | F00155 | OCXO生产流程2（低功耗有通信）-B02 | 熊艳/雷杰 | 王丹 | C165 | A | 50
131308017-4 | p10 | 2O1280N319L1 | 晶振成品，O22S-N319-12.8MHz，PBF | 10 | 0 | 10 | 0% | PCS | 2014-03-31 00:00:00.0 | F00155 | OCXO生产流程2（低功耗有通信）-B02 | 熊艳 | 王丹 | A021 | 1.1 | 3
131308017-5 | p10 | 2O1280N319L1 | 晶振成品，O22S-N319-12.8MHz，PBF | 784 | 0 | 784 | 0% | PCS | 2014-03-31 00:00:00.0 | F00155 | OCXO生产流程2（低功耗有通信）-B02 | 熊艳 | 王丹 | A021 | 1.1 | 3
171306029-3 | Q20 | 2O1000BPGQ31 | 晶振成品:O22B-1801-10.00MHz,PBF | 288 | 0 | 288 | 0% | PCS | 2014-03-18 00:00:00.0 | F00155 | OCXO生产流程2（低功耗有通信）-B02 | 李霞年 | 王丹 | A018 | 1 | 16
17201306029 | Q20 | 2O1000BPGQ31 | 晶振成品:O22B-1801-10.00MHz,PBF | 228 | 0 | 228 | 0% | PCS | 2013-12-12 00:00:00.0 | F00155 | OCXO生产流程2（低功耗有通信）-B02 | 熊燕 | 王丹 | A018 | 1 | 112
111002046-2 | Q20 | 2O40000071 | 晶振,O21B-007-40.00MHZ | 12 | 0 | 12 | 0% | 只 | 2013-02-25 00:00:00.0 | F00157 | O21系列流程A-A02 | 罗海叶 | 李盼 | B048 | 1 | 402
11201403123 | p10 | 2O1280ECAN1 | 晶振成品，O21B-ECAN-12.80MHz PBF | 385 | 0 | 385 | 0% | PCS | 2014-04-10 00:00:00.0 | F00157 | O21系列流程A-A02 | 熊燕/周雯娇 | 王丹 | C163 | 1.3 | 0
131403012-2 | p10 | 2O1280ECAN1 | 晶振成品，O21B-ECAN-12.80MHz PBF | 100 | 0 | 100 | 0% | PCS | 2014-04-16 00:00:00.0 | F00157 | O21系列流程A-A02 | 熊燕/周雯娇 | 王丹 | C163 | 1.3 | 0
13201403012 | p14 | 2O1280ECAN1 | 晶振成品，O21B-ECAN-12.80MHz PBF | 353 | 0 | 353 | 0% | PCS | 2014-04-10 00:00:00.0 | F00157 | O21系列流程A-A02 | 熊燕/周雯娇 | 王丹 | C163 | 1.3 | 0
20131110090 | p14 | 2O1280ECAN1 | 晶振成品，O21B-ECAN-12.80MHz PBF | 50 | 13 | 37 | 26% | PCS | 2013-11-26 00:00:00.0 | F00157 | O21系列流程A-A02 | 熊艳/李见平 | 王丹 | A001 | 1.3 | 128
111402066-2 | p10 | 2T5000AJFS11 | 晶振成品，T11A-R419-50.00MHz,PBF | 10 | 10 | 0 | 100% | PCS | 2014-02-28 00:00:00.0 | F00158 | DIP-TCXO流程图1-A02 | 冯倩/张振华 | 王巍巍 | C297 | 1 | 34
11201401036 | p10 | 2T3072J3191 | 晶振成品，T10A-J319-30.72MHz，PBF | 350 | 394 | -44 | 112% | PCS | 2014-01-21 00:00:00.0 | F00158 | DIP-TCXO流程图1-A02 | 熊艳/雷杰 | 王巍巍 | C138 | 1 | 72
11201401036 | p14 | 2T3072J3191 | 晶振成品，T10A-J319-30.72MHz，PBF | 48 | 394 | -346 | 820% | PCS | 2014-01-11 00:00:00.0 | F00158 | DIP-TCXO流程图1-A02 | 熊艳/雷杰 | 王巍巍 | C138 | 1 | 82
11201402066 | p10 | 2T5000AJFS11 | 晶振成品，T11A-R419-50.00MHz,PBF | 1512 | 1503 | 9 | 99% | PCS | 2014-03-10 00:00:00.0 | F00158 | DIP-TCXO流程图1-A02 | 冯倩/张振华 | 王巍巍 | C297 | 1 | 24
11201402072 | p10 | 3T3072J3191 | 晶振半成品,T10A-J319-30.72MHz,PBF | 290 | 288 | 2 | 99% | PCS | 2014-02-28 00:00:00.0 | F00158 | DIP-TCXO流程图1-A02 | 熊燕/雷杰 | 王巍巍 | C138 | 1.1 | 34
11201403028 | p10 | 2M1280ACBN1 | 晶振成品,M21B-ACBN-12.80MHZ PBF | 55 | 50 | 5 | 90% | PCS | 2014-03-25 00:00:00.0 | F00158 | DIP-TCXO流程图1-A02 | 周裕庭/熊艳 | 黄江鹏 | L042 | 1.1 | 9
111309048-3 | p10 | 2T6554ACAN2 | 晶振成品，T11A-ACAN-65.537MHz-A PBF | 2950 | 12 | 2938 | 0% | PCS | 2013-11-11 00:00:00.0 | F00159 | DIP-TCXO流程图2-A02 | 冯倩 | 王巍巍 | S018 | 1.2 | 143
111311096-3 | p10 | 2T2000JCAN1 | 晶振成品，T11A-JCAN-20.00MHZ，PBF | 1000 | 15 | 985 | 1% | PCS | 2013-12-23 00:00:00.0 | F00159 | DIP-TCXO流程图2-A02 | 冯倩/马林 | 王巍巍 | S018 | E | 96
111401010-3 | p10 | 2T2000JCAN1 | 晶振成品，T11A-JCAN-20.00MHZ，PBF | 1700 | 1698 | 2 | 99% | PCS | 2014-01-04 00:00:00.0 | F00159 | DIP-TCXO流程图2-A02 | 冯倩/马林 | 王巍巍 | S018 | E | 89
111402036-2 | p10 | 2T6554ACAN2 | 晶振成品，T11A-ACAN-65.537MHz-A PBF | 1200 | 1209 | -9 | 100% | PCS | 2014-02-17 00:00:00.0 | F00159 | DIP-TCXO流程图2-A02 | 马林/冯倩 | 王巍巍 | S018 | 1.2 | 33
111402036-2 | p14 | 2T6554ACAN2 | 晶振成品，T11A-ACAN-65.537MHz-A PBF | 9 | 1209 | -1200 | 13433% | PCS | 2014-03-26 00:00:00.0 | F00159 | DIP-TCXO流程图2-A02 | 冯倩/马林 | 王巍巍 | S018 | 1.2 | 0
111402036-3 | p10 | 2T2500E819Q1 | 晶振成品，T11A-E819-25.00MHz,PBF | 420 | 426 | -6 | 101% | PCS | 2014-04-01 00:00:00.0 | F00159 | DIP-TCXO流程图2-A02 | 马林/冯倩 | 王巍巍 | S018 | 1.2 | 2
111402036-3 | p14 | 2T2500E819Q1 | 晶振成品，T11A-E819-25.00MHz,PBF | 48 | 426 | -378 | 887% | PCS | 2014-03-26 00:00:00.0 | F00159 | DIP-TCXO流程图2-A02 | 冯倩/马林 | 王巍巍 | S018 | 1.2 | 0
111402036-4 | p14 | 2T2500E819Q1 | 晶振成品，T11A-E819-25.00MHz,PBF | 38 | 38 | 0 | 100% | PCS | 2014-03-26 00:00:00.0 | F00159 | DIP-TCXO流程图2-A02 | 冯倩/马林 | 王巍巍 | S018 | 1.2 | 0
111402036-5 | p10 | 2T2000JCAN1 | 晶振成品，T11A-JCAN-20.00MHZ，PBF | 1000 | 1000 | 0 | 100% | PCS | 2014-02-26 00:00:00.0 | F00159 | DIP-TCXO流程图2-A02 | 冯倩/马林 | 王巍巍 | S018 | 1.1 | 31
111403011-2 | p10 | 2T2000JCAN1 | 晶振成品，T11A-JCAN-20.00MHZ，PBF | 2564 | 0 | 2564 | 0% | PCS | 2014-03-31 00:00:00.0 | F00159 | DIP-TCXO流程图2-A02 | 马林/冯倩 | 王巍巍 | S018 | 1.3 | 3
111403039-2 | p10 | 2T6554J3191 | 晶振成品,T11A-J319-65.537MHz,PBF | 10 | 8 | 2 | 80% | PCS | 2014-03-31 00:00:00.0 | F00159 | DIP-TCXO流程图2-A02 | 雷杰/熊艳 | 王巍巍 | C285 | 1 | 3
111403061-2 | p14 | 2T5000LCAN1 | 晶振成品，T11A-LCAN-50.00MHz | 3 | 0 | 3 | 0% | PCS | 2014-03-29 00:00:00.0 | F00159 | DIP-TCXO流程图2-A02 | 冯倩/刘朝华 | 王巍巍 | J017 | 1.1 | 5
11201310063 | p10 | 2T6554ACAN2 | 晶振成品，T11A-ACAN-65.537MHz-A PBF | 658 | 657 | 1 | 99% | PCS | 2013-12-05 00:00:00.0 | F00159 | DIP-TCXO流程图2-A02 | 冯倩 | 王巍巍 | S018 | 1.2 | 119
11201402036 | p14 | 2T6554ACAN2 | 晶振成品，T11A-ACAN-65.537MHz-A PBF | 26 | 10 | 16 | 38% | PCS | 2014-03-26 00:00:00.0 | F00159 | DIP-TCXO流程图2-A02 | 冯倩/马林 | 王巍巍 | S018 | 1.2 | 8
11201402081 | p10 | 3T1638NCAN1 | 晶振半成品，T11A-NCAN-16.384MHz,PBF | 100 | 100 | 0 | 100% | PCS | 2014-03-06 00:00:00.0 | F00159 | DIP-TCXO流程图2-A02 | 冯倩/马林 | 王巍巍 | S018 | 1 | 15
11201403008 | p14 | 2T2000TCAN1 | 晶振成品，T11A-TCAN-20.00MHz | 37 | 34 | 3 | 91% | PCS | 2014-03-13 00:00:00.0 | F00159 | DIP-TCXO流程图2-A02 | 冯倩/刘朝华 | 王巍巍 | C101 | 1.1 | 21
11201403011 | p10 | 2T2000JCAN1 | 晶振成品，T11A-JCAN-20.00MHZ，PBF | 1436 | 1410 | 26 | 98% | PCS | 2014-03-14 00:00:00.0 | F00159 | DIP-TCXO流程图2-A02 | 马林/冯倩 | 王巍巍 | S018 | 1.3 | 20
11201403039 | p10 | 2T6554J3191 | 晶振成品,T11A-J319-65.537MHz,PBF | 990 | 982 | 8 | 99% | PCS | 2014-03-26 00:00:00.0 | F00159 | DIP-TCXO流程图2-A02 | 雷杰/熊艳 | 王巍巍 | C285 | 1 | 8
11201403048 | p10 | 2T1000GCBD2 | 晶振成品，T11A-GCBD-10.00MHz-A,PBF | 100 | 0 | 100 | 0% | PCS | 2014-03-28 00:00:00.0 | F00159 | DIP-TCXO流程图2-A02 | 刘朝华/熊艳 | 王巍巍 | A016 | 1 | 6
11201403084 | p10 | 2T1000GCBD2 | 晶振成品，T11A-GCBD-10.00MHz-A,PBF | 100 | 100 | 0 | 100% | PCS | 2014-03-31 00:00:00.0 | F00159 | DIP-TCXO流程图2-A02 | 刘朝华/冯倩 | 王巍巍 | A016 | 1 | 0
11201403091 | p10 | 2T2400DCBN1 | 晶振成品，T10A-DCBN-24.00MHz,PBF | 22 | 0 | 22 | 0% | PCS | 2014-04-14 00:00:00.0 | F00159 | DIP-TCXO流程图2-A02 | 马林/冯倩 | 王巍巍 | C199 | B | 0
111401062-3 | p10 | 2T2000J3191 | 晶振成品，T75A-J319-20.00MHz,PBF | 6912 | 5953 | 959 | 86% | PCS | 2014-02-17 00:00:00.0 | F00160 | 加盖SMD-TCXO流程图5-A03 | 周裕庭/熊艳 | 王巍巍 | A002 | 1.2 | 45
111401062-5 | p10 | 2T2000J3192 | 晶振成品，T75A-J319-20.00MHz-A,PBF | 6156 | 4581 | 1575 | 74% | PCS | 2014-03-12 00:00:00.0 | F00160 | 加盖SMD-TCXO流程图5-A03 | 周裕庭/熊燕 | 王巍巍 | A002 | 1.2 | 22
111402051-4 | p10 | 2T2000J3191 | 晶振成品，T75A-J319-20.00MHz,PBF | 10 | 0 | 10 | 0% | PCS | 2014-03-15 00:00:00.0 | F00160 | 加盖SMD-TCXO流程图5-A03 | 周裕庭/熊艳 | 王巍巍 | A002 | 1.2 | 19
111402051-5 | p10 | 2T2000J3191 | 晶振成品，T75A-J319-20.00MHz,PBF | 5982 | 0 | 5982 | 0% | PCS | 2014-03-31 00:00:00.0 | F00160 | 加盖SMD-TCXO流程图5-A03 | 周裕庭/熊艳 | 王巍巍 | A002 | 1.2 | 3
111402052-2 | p10 | 2T2000J3191 | 晶振成品，T75A-J319-20.00MHz,PBF | 10 | 0 | 10 | 0% | PCS | 2014-03-24 00:00:00.0 | F00160 | 加盖SMD-TCXO流程图5-A03 | 周裕庭/熊艳 | 王巍巍 | A002 | 1.2 | 10
11201401011 | p10 | 2T2500Z319W1 | 晶振成品,T75B-Z319-25.00MHz,PBF | 50 | 47 | 3 | 94% | PCS | 2014-01-22 00:00:00.0 | F00160 | 加盖SMD-TCXO流程图5-A03 | 冯倩/刘朝华 | 50 | C053 | 1 | 71
11201401062 | p10 | 2T2000J3191 | 晶振成品，T75A-J319-20.00MHz,PBF | 7441 | 5102 | 2339 | 68% | PCS | 2014-02-19 00:00:00.0 | F00160 | 加盖SMD-TCXO流程图5-A03 | 周裕庭 /熊艳 | 王巍巍 | A002 | 1.2 | 43
11201402052 | p10 | 2T2000J3191 | 晶振成品，T75A-J319-20.00MHz,PBF | 4752 | 3071 | 1681 | 64% | PCS | 2014-03-28 00:00:00.0 | F00160 | 加盖SMD-TCXO流程图5-A03 | 周裕庭/熊艳 | 王巍巍 | A002 | 1.2 | 6
131310002-5 | p10 | 2T2000J3191 | 晶振成品，T75A-J319-20.00MHz,PBF | 7884 | 7831 | 53 | 99% | PCS | 2013-12-23 00:00:00.0 | F00160 | 加盖SMD-TCXO流程图5-A03 | 熊艳 | 王巍巍 | A002 | 1.2 | 101
131305003-4 | p10 | 2C1000K1291 | 时钟模块产品，CM55F-K129-10.00MHz，PBF | 630 | 8 | 622 | 1% | PCS | 2014-03-10 00:00:00.0 | F00161 | 时钟模块生产流程-C01 | 熊艳 | 冯海涛 | B049 | 1.1 | 24
131305003-8 | p10 | 2C1000K1291 | 时钟模块产品，CM55F-K129-10.00MHz，PBF | 1500 | 520 | 980 | 34% | PCS | 2013-11-07 00:00:00.0 | F00161 | 时钟模块生产流程-C01 | 熊艳 | 冯刚涛 | B049 | 1.1 | 147
11201401003 | p10 | 2T1000F812W1 | 晶振成品,T75B-F812-10.00MHz,PBF | 2190 | 2189 | 1 | 99% | PCS | 2014-02-17 00:00:00.0 | F00162 | ZC1型温补晶体振荡器生产流程图（不封壳）-A01 | 冯倩/刘朝华 | 王巍巍 | J022 | 1.2 | 45
11201402008 | p10 | 2T2000FCAD1 | 晶振成品,T75B-FCAD-20.00MHz,PBF | 84 | 0 | 84 | 0% | PCS | 2014-02-24 00:00:00.0 | F00162 | ZC1型温补晶体振荡器生产流程图（不封壳）-A01 | 熊艳/刘朝华 | 王巍巍 | J015 | A | 38
20131211001 | p40 | 2O1000DPOQN1 | 晶振,O23B-E111-10.00MHz,PBF | 400 | 11 | 389 | 2% | PCS | 2013-12-11 00:00:00.0 | F00163 | OCXO半成品生产流程图1 | 无 | 江学军 | 无 | 1 | 113
20131230003 | p40 | 2O1000DPOQN2 | 晶振,O23B-E112-10.00MHz,PBF | 170 | 8 | 162 | 4% | PCS | 2013-12-30 00:00:00.0 | F00163 | OCXO半成品生产流程图1 | 无 | 江学军 | 无 | 1 | 94
20140117001 | p40 | 2O1000DPOQN2 | 晶振,O23B-E112-10.00MHz,PBF | 200 | 122 | 78 | 61% | PCS | 2014-01-17 00:00:00.0 | F00163 | OCXO半成品生产流程图1 | 无 | 江学军 | 无 | 1 | 76
20131130002 | p40 | 2O2000F849I1 | 晶振成品，O54A-F849-20.00MHz，PBF | 400 | 38 | 362 | 9% | PCS | 2013-11-30 00:00:00.0 | F00164 | OCXO双槽生产流程图1 | 无 | 江学军 | 无 | 1 | 124
20140108001 | p10 | 2O1000DPOQN2 | 晶振,O23B-E112-10.00MHz,PBF | 200 | 185 | 15 | 92% | PCS | 2014-01-15 00:00:00.0 | F00164 | OCXO双槽生产流程图1 | 无 | 江学军 | 无 | A | 78
111401025-2 | p10 | 2O1000AQHQF1 | 晶振成品，O11S-P319-10.00MHz,PBF | 105 | 0 | 105 | 0% | PCS | 2014-01-31 00:00:00.0 | F00165 | O11F系列流程-A01 | 熊艳/彭小亮 | 乐艳艳 | A033 | 1 | 62
11201312049 | p10 | 2O1280ADGQO1 | 晶振成品，O11F-C319-12.80MHz，PBF | 315 | 0 | 315 | 0% | PCS | 2013-12-27 00:00:00.0 | F00165 | O11F系列流程-A01 | 熊艳/周裕庭 | 周丹 | C163 | 1 | 97
11201312104 | Q20 | 2C1000BHFQH1 | 时钟模块，CM65A-D129-10.00MHz, PBF | 144 | 62 | 82 | 43% | PCS | 2013-12-30 00:00:00.0 | F00166 | CM65时钟模块流程-1.0 | 冯倩 | 冯刚涛 | C207 | 1 | 94
20131230002 | p40 | 2O1000BHXQ61 | 晶振成品，O55A-Q329-10.00MHz-CM,PBF | 170 | 149 | 21 | 87% | PCS | 2013-12-30 00:00:00.0 | F00167 | OCXO 半成品生产流程图2 | 无 | 江学军 | 无 | 1 | 94
11201401084 | p14 | 2M3888ACAD1 | 晶振成品，M11A-ACAD-38.88MHz,PBF | 109 | 0 | 109 | 0% | PCS | 2014-03-29 00:00:00.0 | F00168 | 库存成品出货流程B（适合MCXO系列）-A01 | 熊艳/刘朝华 | 黄江鹏 | A003 | 1.1 | 5
11201403010 | p14 | 2M3500R429Q1 | 晶振成品，M11A-R429-35.00MHz,PBF | 50 | 46 | 4 | 92% | PCS | 2014-03-12 00:00:00.0 | F00168 | 库存成品出货流程B（适合MCXO系列）-A01 | 冯倩/刘朝华 | 黄江鹏 | J003 | 1 | 22
20140304001 | p35 | PYA0503002-A | 半成品埋入式线路板，M5032-削顶正弦波 | 300 | 255 | 45 | 85% | PCS | 2014-03-04 00:00:00.0 | F00169 | M53流程图-A01 | 无 | 王春明 | 无 | 1 | 30
20140224001 | p40 | 2C1000BHFQH1 | 时钟模块，CM65A-D129-10.00MHz, PBF | 186 | 0 | 186 | 0% | PCS | 2014-02-24 00:00:00.0 | F00170 | CM65时钟模块生产流程-1.1 | 无 | 冯刚涛 | 无 | 1 | 38
20140310002 | p40 | 2O3888AAEQF1 | 晶振成品，O11S-1801-38.88MHz,PBF | 300 | 0 | 300 | 0% | PCS | 2014-03-10 00:00:00.0 | F00171 | O11F系列流程图-A02 | 无 | 乐艳艳 | 无 | 1 | 24
20140310001 | p40 | 2O3888BKEQ21 | 晶振成品，O22A-1801-38.88MHz,PBF | 300 | 4 | 296 | 1% | PCS | 2014-03-10 00:00:00.0 | F00172 | O22A系列流程图-A | 无 | 周文 | 无 | 1 | 24
131305003-5 | p10 | 2C1000K1291 | 时钟模块产品，CM55F-K129-10.00MHz，PBF | 964 | 84 | 880 | 8% | PCS | 2013-06-30 00:00:00.0 | F00055 | 时钟模块生产流程 | 熊艳 | 冯刚涛 | B049 | 1.1 | 277
11201402001 | p14 | 2O2000M319S1 | 晶振成品，O11S-M319-20.00MHz,PBF | 171 | 1 | 170 | 0% | PCS | 2014-02-28 00:00:00.0 | F00087 | O11S系列流程图-A02 | 熊燕/李见平 | 乐艳艳 | A021 | 1.2 | 34
131308013-3 | p10 | 2O2000M319S1 | 晶振成品，O11S-M319-20.00MHz,PBF | 1000 | 601 | 399 | 60% | PCS | 2013-10-18 00:00:00.0 | F00087 | O11S系列流程图-A02 | 熊艳 | 乐艳艳 | A021 | 1.2 | 167
131308013-4 | p10 | 2O2000M319S1 | 晶振成品，O11S-M319-20.00MHz,PBF | 140 | 0 | 140 | 0% | PCS | 2013-10-12 00:00:00.0 | F00087 | O11S系列流程图-A02 | 熊艳 | 乐艳艳 | A021 | 1.2 | 173
131308013-5 | p10 | 2O2000M319S1 | 晶振成品，O11S-M319-20.00MHz,PBF | 70 | 0 | 70 | 0% | PCS | 2013-10-30 00:00:00.0 | F00087 | O11S系列流程图-A02 | 熊艳 | 乐艳艳 | A021 | 1.2 | 155
131308013-6 | p10 | 2O2000M319S1 | 晶振成品，O11S-M319-20.00MHz,PBF | 2000 | 1102 | 898 | 55% | PCS | 2014-01-31 00:00:00.0 | F00087 | O11S系列流程图-A02 | 熊艳 | 乐艳艳 | A021 | 1.2 | 62
13201307008 | p10 | 2O2000M319S1 | 晶振成品，O11S-M319-20.00MHz,PBF | 1000 | 28 | 972 | 2% | PCS | 2013-09-10 00:00:00.0 | F00087 | O11S系列流程图-A02 | 熊艳 | 乐艳艳 | A021 | 1.2 | 205
11201310001 | p14 | XY75NN1555 | OSC/155.52M/7*5/无压控/LVPECL, PBF | 200 | 0 | 200 | 0% | PCS | 2013-03-01 00:00:00.0 | F00093 | V75流程A(不加盖)-A01 | 杨文俊 | 周文 | A002 | 外购 | 398
20140329001 | p14 | X3225YF10002 | 晶体，D32/10.00M/3.2*2.5/3.3V/1ppm/year/中心电压:1.5V,PBF | 300 | 0 | 300 | 0% | PCS | 2014-03-29 00:00:00.0 | F00093 | V75流程A(不加盖)-A01 | 晶休筛选 | 晶休筛选 | 晶休筛选 | 晶休筛选 | 5
111403066-2 | p10 | 2V6144AEAD1 | 晶振成品，VC936B-AEAD-61.44MHz(5.0高)，PBF | 100 | 0 | 100 | 0% | PCS | 2014-03-31 00:00:00.0 | F00095 | V936流程B（晶振方案）-A01 | 马林/熊艳 | 易磊华 | A011-02 | 1.2 | 3
111305108-3 | p14 | 2T1536N319W1 | 晶振成品，T75B-N319-15.36MHz,PBF | 10 | 0 | 10 | 0% | PCS | 2013-06-15 00:00:00.0 | F00100 | 加盖SMD-TCXO流程图6-A01 | 罗海叶 | 王巍巍 | C043 | 1.1 | 292
111401047-2 | p10 | 2T3072G119U1 | 晶振成品，T936-G119-30.72MHz,PBF | 10 | 0 | 10 | 0% | PCS | 2014-01-31 00:00:00.0 | F00100 | 加盖SMD-TCXO流程图6-A01 | 熊艳/周裕庭 | 王巍巍 | B049 | 1.3 | 62
111401047-3 | p10 | 2T3072G119U1 | 晶振成品，T936-G119-30.72MHz,PBF | 40 | 37 | 3 | 92% | PCS | 2014-02-17 00:00:00.0 | F00100 | 加盖SMD-TCXO流程图6-A01 | 熊艳/周裕庭 | 王巍巍 | B049 | 1.3 | 45
111402051-3 | p10 | 2T2000ACXC3 | 晶振成品,T75-ACXFCE-20.00MHz PBF | 11658 | 11224 | 434 | 96% | PCS | 2014-02-28 00:00:00.0 | F00100 | 加盖SMD-TCXO流程图6-A01 | 熊艳/周裕庭 | 王巍巍 | A002 | 1.3 | 34
11201306015 | p14 | 2T2000ACXC3 | 晶振成品,T75-ACXFCE-20.00MHz PBF | 2244 | 0 | 2244 | 0% | PCS | 2013-06-21 00:00:00.0 | F00100 | 加盖SMD-TCXO流程图6-A01 | 熊艳 | 葛健康 | A002 | 1 | 286
11201401047 | p10 | 2T3072G119U1 | 晶振成品，T936-G119-30.72MHz,PBF | 750 | 749 | 1 | 99% | PCS | 2014-02-13 00:00:00.0 | F00100 | 加盖SMD-TCXO流程图6-A01 | 熊艳/周裕庭 | 王巍巍 | B049 | 1.3 | 49
11201403073 | p10 | 2T3072G119U1 | 晶振成品，T936-G119-30.72MHz,PBF | 300 | 0 | 300 | 0% | PCS | 2014-03-31 00:00:00.0 | F00100 | 加盖SMD-TCXO流程图6-A01 | 高建华/熊艳 | 王巍巍 | B049 | 1.3 | 3
131310002-2 | p10 | 2T2000ACXC3 | 晶振成品,T75-ACXFCE-20.00MHz PBF | 4860 | 4846 | 14 | 99% | PCS | 2013-10-16 00:00:00.0 | F00100 | 加盖SMD-TCXO流程图6-A01 | 熊艳 | 王巍巍 | A002 | 1.3 | 169
131310002-4 | p10 | 2T2000ACXC3 | 晶振成品,T75-ACXFCE-20.00MHz PBF | 5076 | 2968 | 2108 | 58% | PCS | 2013-11-13 00:00:00.0 | F00100 | 加盖SMD-TCXO流程图6-A01 | 熊艳 | 王巍巍 | A002 | 1.3 | 141
111304052-3 | p10 | 2T2000J3191 | 晶振成品，T75A-J319-20.00MHz,PBF | 3240 | 0 | 3240 | 0% | PCS | 2013-04-30 00:00:00.0 | F00101 | 加盖SMD-TCXO流程图5-A01 | 熊艳 | 王巍巍 | A002 | 1.1 | 338
111312032-2 | p14 | 2T5000M1191 | 晶振成品，T75B-M119-50.00MHz,PBF | 9 | 8 | 1 | 88% | PCS | 2014-02-21 00:00:00.0 | F00102 | SMD-TCXO流程图4-A01 | 冯倩/刘朝华 | 王巍巍 | C053 | 1.1 | 41
111402056-2 | p10 | 2T2000RCAN1 | 晶振成品，T75A-RCAN-20.00MHz,PBF | 10 | 0 | 10 | 0% | PCS | 2014-03-17 00:00:00.0 | F00102 | SMD-TCXO流程图4-A01 | 黄恒庆/冯倩 | 王巍巍 | C235 | B | 17
111402056-3 | p10 | 2T2000RCAN1 | 晶振成品，T75A-RCAN-20.00MHz,PBF | 281 | 0 | 281 | 0% | PCS | 2014-03-31 00:00:00.0 | F00102 | SMD-TCXO流程图4-A01 | 黄恒庆/冯倩 | 王巍巍 | C235 | B | 3
111403081-2 | p10 | 2T1632EQAD1 | 晶振成品,T53-EQAD-16.32MHz,PBF | 30 | 0 | 30 | 0% | PCS | 2014-03-31 00:00:00.0 | F00102 | SMD-TCXO流程图4-A01 | 冯倩/马林 | 王巍巍 | L080 | 1.1 | 3
11201308091 | p10 | 2T3072JCAN1 | 晶振成品，T75B-JCAN-30.72MHz,PBF | 640 | 0 | 640 | 0% | PCS | 2013-10-07 00:00:00.0 | F00102 | SMD-TCXO流程图4-A01 | 熊艳 | 王巍巍 | C012 | 1.1 | 178
11201312074 | p10 | 2T3072JCAN1 | 晶振成品，T75B-JCAN-30.72MHz,PBF | 1188 | 1187 | 1 | 99% | PCS | 2014-01-10 00:00:00.0 | F00102 | SMD-TCXO流程图4-A01 | 熊艳/李见平 | 王巍巍 | C012 | 1 | 83
11201312078 | p10 | 2T1280E312W1 | 晶振成品，T75B-E312-12.80MHz,PBF | 300 | 283 | 17 | 94% | PCS | 2014-01-03 00:00:00.0 | F00102 | SMD-TCXO流程图4-A01 | 冯倩/马林 | 王巍巍 | S018 | 1 | 90
11201401065 | p10 | 2T1280GCAN1 | 晶振成品，T75A-GCAN-12.80MHz,PBF | 100 | 100 | 0 | 100% | PCS | 2014-02-18 00:00:00.0 | F00102 | SMD-TCXO流程图4-A01 | 朱海波/马林 | 王巍巍 | S018 | D | 41
11201401069 | p10 | 2T3072JCAN1 | 晶振成品，T75B-JCAN-30.72MHz,PBF | 260 | 0 | 260 | 0% | PCS | 2014-02-13 00:00:00.0 | F00102 | SMD-TCXO流程图4-A01 | 熊燕/李见平 | 王巍巍 | C012 | 1 | 49
11201402056 | p10 | 2T2000RCAN1 | 晶振成品，T75A-RCAN-20.00MHz,PBF | 968 | 0 | 968 | 0% | PCS | 2014-02-28 00:00:00.0 | F00102 | SMD-TCXO流程图4-A01 | 黄恒庆 /冯倩 | 王巍巍 | C235 | B | 34
11201403012 | p10 | 2T1000D519V1 | 晶振成品,T75A-D519-10.00MHz | 130 | 130 | 0 | 100% | PCS | 2014-03-14 00:00:00.0 | F00102 | SMD-TCXO流程图4-A01 | 冯倩/马林 | 王巍巍 | C187 | 1 | 10
11201403043 | p10 | 2T1920AQADC1 | 晶振成品，T53-AQAD-19.20MHz,PBF | 150 | 150 | 0 | 100% | PCS | 2014-03-28 00:00:00.0 | F00102 | SMD-TCXO流程图4-A01 | 张振华/冯倩 | 王巍巍 | C204 | 1 | 1
11201403080 | p10 | 2T1000CCBN1 | 晶振成品,T75B-CCBN-10.00MHZ PBF | 60 | 0 | 60 | 0% | 只 | 2014-04-05 00:00:00.0 | F00102 | SMD-TCXO流程图4-A01 | 周雯娇 /熊艳 | 王巍巍 | C320 | 1 | 0
11201403081 | p10 | 2T1632EQAD1 | 晶振成品,T53-EQAD-16.32MHz,PBF | 50 | 50 | 0 | 100% | PCS | 2014-03-31 00:00:00.0 | F00102 | SMD-TCXO流程图4-A01 | 冯倩/马林 | 王巍巍 | L080 | 1.1 | 0
11201403112 | p10 | 2T3072JCAN1 | 晶振成品，T75B-JCAN-30.72MHz,PBF | 50 | 0 | 50 | 0% | PCS | 2014-04-25 00:00:00.0 | F00102 | SMD-TCXO流程图4-A01 | 李见平/熊艳 | 王巍巍 | C012 | 1 | 0
17201308038 | Q20 | 2T3072JCAN1 | 晶振成品，T75B-JCAN-30.72MHz,PBF | 10 | 0 | 10 | 0% | PCS | 2013-08-31 00:00:00.0 | F00102 | SMD-TCXO流程图4-A01 | 熊艳 | 王巍巍 生产部生产 | C012 | 1 | 215
11201404003 | p10 | 2T1000F812W1 | 晶振成品,T75B-F812-10.00MHz,PBF | 100 | 0 | 100 | 0% | PCS | 2014-04-17 00:00:00.0 | F00103 | SMD-TCXO流程图3-A01 | 马林/冯倩 | 王巍巍 | S018 | 1.2 | 0
111308011-2 | p14 | 2T6554ACAN2 | 晶振成品，T11A-ACAN-65.537MHz-A PBF | 21 | 0 | 21 | 0% | PCS | 2013-08-05 00:00:00.0 | F00104 | DIP-TCXO流程图2-A01 | 冯倩 | 王巍巍 | S018 | 1.2 | 241
11201312109 | p14 | 2V6144B812Y1 | 晶振成品,V754-B812-61.44MHz,PBF(加盖） | 1100 | 1097 | 3 | 99% | PCS | 2014-01-04 00:00:00.0 | F00117 | V75流程B（加盖）-A01 | 熊艳/马林 | 易磊华 | A011 | 1.2 | 89
11201402089 | p10 | 3V6144B812Y1 | 晶振半成品,V754-B812-61.44MHz,PBF | 5508 | 5507 | 1 | 99% | PCS | 2014-03-14 00:00:00.0 | F00117 | V75流程B（加盖）-A01 | 熊燕/马林 | 易磊华 | A011 | 14 | 20
131303016-3 | p10 | 2V6144B812Y1 | 晶振成品,V754-B812-61.44MHz,PBF(加盖） | 7236 | 6985 | 251 | 96% | PCS | 2014-01-20 00:00:00.0 | F00117 | V75流程B（加盖）-A01 | 冯倩 | 邹竟 | A011 | 1.2 | 73
11130407511 | p14 | 2O1000HCDD2 | 晶振成品,O23B-HCDD-10.00MHz,PBF | 112 | 107 | 5 | 95% | PCS | 2014-01-11 00:00:00.0 | F00119 | 库存成品出货流程 | 熊艳 | 王丹 | A011 | 1.1 | 82
111305080-3 | p14 | 2O1000O126G1 | 晶振成品，O23B-O126-10.00MHz,PBF | 50 | 42 | 8 | 84% | PCS | 2014-01-10 00:00:00.0 | F00119 | 库存成品出货流程 | 冯倩/马林 | 王丹 | C081 | 1.2 | 83
111305099-3 | p14 | 2M1000HCBD1 | 晶振成品，M21B-HCBD-10.00MHz | 10 | 0 | 10 | 0% | PCS | 2013-09-11 00:00:00.0 | F00119 | 库存成品出货流程 | 熊艳 | 徐双艳 | L042 | 1.1 | 204
111401066-2 | p14 | 2M3888BCAC1 | 晶振成品，M11A-BCAC-38.88MHz,PBF | 211 | 181 | 30 | 85% | PCS | 2014-02-19 00:00:00.0 | F00119 | 库存成品出货流程 | 朱海波/马林 | 黄江鹏 | S018 | 1.3 | 43
111402028-3 | p14 | 2O1280N319L1 | 晶振成品，O22S-N319-12.8MHz，PBF | 4 | 0 | 4 | 0% | PCS | 2014-04-10 00:00:00.0 | F00119 | 库存成品出货流程 | 熊燕/李见平 | 王丹 | A021 | 1.1 | 0
111403105-2 | p14 | 2O1000K3271 | 晶振成品,O23B-K327-10.00MHz,PBF | 15 | 0 | 15 | 0% | PCS | 2014-04-10 00:00:00.0 | F00119 | 库存成品出货流程 | 冯倩/刘朝华 | 邓利文 | C307 | 1 | 0
11201303001 | Q20 | 2O5000DVKC1 | 晶振成品，O23A-DVKACNN-5.00MHz，PBF | 25 | 0 | 25 | 0% | PCS | 2013-03-02 00:00:00.0 | F00119 | 库存成品出货流程 | 杨文俊 | 江学军 | C019 | 1 | 397
11201303034 | Q20 | 2T2000CCAN2 | 晶振成品,T75B-CCAN-20.00MHZ | 5 | 0 | 5 | 0% | 只 | 2013-03-09 00:00:00.0 | F00119 | 库存成品出货流程 | 罗海叶 | 葛健康 | J059 | 1 | 390
11201304025 | p14 | 2O1000O126G1 | 晶振成品，O23B-O126-10.00MHz,PBF | 48 | 0 | 48 | 0% | PCS | 2013-04-26 00:00:00.0 | F00119 | 库存成品出货流程 | 罗海叶 | 王丹 | C201 | 1 | 342
11201311031 | p14 | 2T1000F812W1 | 晶振成品,T75B-F812-10.00MHz,PBF | 175 | 0 | 175 | 0% | PCS | 2013-11-14 00:00:00.0 | F00119 | 库存成品出货流程 | 熊艳 | 邹竟 | A011 | 1.2 | 140
11201401075 | p14 | 2O1000K3271 | 晶振成品,O23B-K327-10.00MHz,PBF | 61 | 59 | 2 | 96% | PCS | 2014-02-19 00:00:00.0 | F00119 | 库存成品出货流程 | 朱海波/马林 | 邓利文 | C081 | 1 | 43
11201403061 | p14 | 2T5000LCAN1 | 晶振成品，T11A-LCAN-50.00MHz | 36 | 0 | 36 | 0% | PCS | 2014-03-29 00:00:00.0 | F00119 | 库存成品出货流程 | 冯倩/刘朝华 | 王巍巍 | J017 | 1.1 | 4
11201403108 | p14 | 2O1000J1461 | 晶振成品,O23B-J146-10.00MHz,PBF | 109 | 0 | 109 | 0% | PCS | 2014-04-10 00:00:00.0 | F00119 | 库存成品出货流程 | 熊燕/李见平 | 王丹 | A021 | B | 0
121031001-2 | p14 | 2O1000ASDD5 | 晶振成品，O55F-ASDD-10.00MHz,PBF | 2 | 0 | 2 | 0% | PCS | 2013-02-27 00:00:00.0 | F00119 | 库存成品出货流程 | 侯发光 | 王义峰 | 老化室做老化 | 1 | 400
20130702001 | p10 | 2O2000M319S1 | 晶振成品，O11S-M319-20.00MHz,PBF | 200 | 32 | 168 | 16% | PCS | 2013-07-10 00:00:00.0 | F00121 | O11S系列流程图-B01 | 试制工单 | 周柏雄 | 内部工单 | 1 | 267
131305003-2 | p10 | 2O1000E311G1 | 晶振成品，O23B-E311-10.00M，PBF | 1380 | 0 | 1380 | 0% | PCS | 2013-06-30 00:00:00.0 | F00122 | OCXO生产流程1A（有加热槽有通信）-A01 | 熊艳 | 王义锋 | B049 | 1 | 277
131305003-6 | p10 | 2O1000E311G1 | 晶振成品，O23B-E311-10.00M，PBF | 1100 | 5 | 1095 | 0% | PCS | 2013-07-31 00:00:00.0 | F00122 | OCXO生产流程1A（有加热槽有通信）-A01 | 熊艳 | 王义锋 | B049 | 1 | 246
131307006-3 | p10 | 2O1000BINQN1 | 晶振成品,O23B-T321-10.00MHz,PBF | 1200 | 129 | 1071 | 10% | PCS | 2013-08-15 00:00:00.0 | F00122 | OCXO生产流程1A（有加热槽有通信）-A01 | 熊艳 | 王义锋 | 备货 | 1 | 231
131307006-4 | p10 | 2O1000BINQN1 | 晶振成品,O23B-T321-10.00MHz,PBF | 100 | 5 | 95 | 5% | PCS | 2013-08-09 00:00:00.0 | F00122 | OCXO生产流程1A（有加热槽有通信）-A01 | 研发试制 | 王义锋 | 研发试制 | 1 | 237
131307006-5 | p10 | 2O1000BINQN1 | 晶振成品,O23B-T321-10.00MHz,PBF | 2000 | 446 | 1554 | 22% | PCS | 2013-08-31 00:00:00.0 | F00122 | OCXO生产流程1A（有加热槽有通信）-A01 | 熊艳 | 王义锋 | 备货 | 1 | 215
131307006-6 | p10 | 2O1000BINQN1 | 晶振成品,O23B-T321-10.00MHz,PBF | 1800 | 395 | 1405 | 21% | PCS | 2013-09-28 00:00:00.0 | F00122 | OCXO生产流程1A（有加热槽有通信）-A01 | 熊艳 | 王义锋 | 备货 | 1 | 187
13201307006 | p10 | 2O1000BINQN1 | 晶振成品,O23B-T321-10.00MHz,PBF | 1000 | 83 | 917 | 8% | PCS | 2013-07-31 00:00:00.0 | F00122 | OCXO生产流程1A（有加热槽有通信）-A01 | 0 | 王义锋 | 0 | 1 | 246
11201306037 | p10 | 2O1280N319L1 | 晶振成品，O22S-N319-12.8MHz，PBF | 400 | 0 | 400 | 0% | PCS | 2013-07-31 00:00:00.0 | F00123 | OCXO生产流程2B（低功耗有通信）-B01 | 熊艳 | 王丹 | A021 | 1 | 246
131308017-2 | p10 | 2O1280N319L1 | 晶振成品，O22S-N319-12.8MHz，PBF | 10 | 7 | 3 | 70% | PCS | 2013-10-31 00:00:00.0 | F00123 | OCXO生产流程2B（低功耗有通信）-B01 | 熊艳 | 王丹 | A021 | 1.1 | 154
17201308012 | Q20 | 2O1000DAWQY1 | 晶振成品，O23L-1101-10.00MHz,PBF | 28 | 0 | 28 | 0% | PCS | 2013-08-13 00:00:00.0 | F00123 | OCXO生产流程2B（低功耗有通信）-B01 | 熊燕 | 王丹 | A011 | 1 | 233
20130815002 | p10 | 2O1280N319L1 | 晶振成品，O22S-N319-12.8MHz，PBF | 400 | 251 | 149 | 62% | PCS | 2013-08-22 00:00:00.0 | F00123 | OCXO生产流程2B（低功耗有通信）-B01 | 研发试制 | 王丹 | 研发试制 | 1.1 | 224
20130827001 | p10 | 5O1280N319L1 | 晶振下板半成品，O22S-N319-12.8MHz，PBF | 220 | 55 | 165 | 25% | PCS | 2013-08-27 00:00:00.0 | F00123 | OCXO生产流程2B（低功耗有通信）-B01 | 熊艳 | 王丹 | 无 | 1.1 | 219
20130911002 | p10 | 5O1280N319L1 | 晶振下板半成品，O22S-N319-12.8MHz，PBF | 250 | 152 | 98 | 60% | PCS | 2013-09-25 00:00:00.0 | F00123 | OCXO生产流程2B（低功耗有通信）-B01 | 熊艳 | 王丹 | 无 | 1.1 | 190
111304025-2 | p14 | 2O1000O126G1 | 晶振成品，O23B-O126-10.00MHz,PBF | 454 | 27 | 427 | 5% | PCS | 2013-06-13 00:00:00.0 | F00125 | OCXO生产流程1B（有加热槽有通信）-B01 | 罗海叶 | 王丹 | C201 | 1 | 294
11201305080 | p10 | 2O1000O126G1 | 晶振成品，O23B-O126-10.00MHz,PBF | 2500 | 83 | 2417 | 3% | PCS | 2013-06-30 00:00:00.0 | F00125 | OCXO生产流程1B（有加热槽有通信）-B01 | 罗海叶 | 王丹 | C201 | 1.2 | 277
11201305117 | p10 | 2O1000MSDD4 | 晶振成品，O23A-MSDD-10.00MHz | 150 | 0 | 150 | 0% | PCS | 2013-07-02 00:00:00.0 | F00125 | OCXO生产流程1B（有加热槽有通信）-B01 | 罗海叶 | 王丹 | S018 | 1.2 | 275
11201307004 | p10 | 2O2600BDWSN1 | 晶振成品,O23B-H426-26.00MHz,PBF | 40 | 0 | 40 | 0% | PCS | 2013-08-10 00:00:00.0 | F00125 | OCXO生产流程1B（有加热槽有通信）-B01 | 罗海叶 | 江学军 | C307 | 1 | 236
20130608001 | p10 | 2O1000O126G1 | 晶振成品，O23B-O126-10.00MHz,PBF | 1000 | 13 | 987 | 1% | PCS | 2013-06-15 00:00:00.0 | F00125 | OCXO生产流程1B（有加热槽有通信）-B01 | 罗海叶 | 王丹 | C201 | 1 | 292
20130608002 | p10 | 2O1000E311G1 | 晶振成品，O23B-E311-10.00M，PBF | 120 | 0 | 120 | 0% | PCS | 2013-06-15 00:00:00.0 | F00125 | OCXO生产流程1B（有加热槽有通信）-B01 | 王义锋 | 王义锋 | 研发试制品 | 1 | 292
111304075-9 | p14 | 2O1000HCDD2 | 晶振成品,O23B-HCDD-10.00MHz,PBF | 1000 | 974 | 26 | 97% | PCS | 2013-12-31 00:00:00.0 | F00126 | HCDD改O126流程 | 熊艳 | 王丹 | A011 | 1.1 | 93
11201304025 | p10 | 2O1000O126G1 | 晶振成品，O23B-O126-10.00MHz,PBF | 70 | 0 | 70 | 0% | PCS | 2013-05-31 00:00:00.0 | F00126 | HCDD改O126流程 | 熊艳 | 王丹 | C201 | 临时文件 | 307
20130420003 | p40 | 2T1920AAEQB1 | 晶振成品，T75B-P319-19.20MHz,PBF | 108 | 0 | 108 | 0% | pcs | 2013-04-20 00:00:00.0 | F00130 | M75流程图1-A01 | 无 | 王巍巍 | 无 | 1 | 348
11201304077 | p10 | 2T2000J3191 | 晶振成品，T75A-J319-20.00MHz,PBF | 8000 | 0 | 8000 | 0% | PCS | 2013-05-20 00:00:00.0 | F00131 | 加盖SMD-TCXO流程图5-A02 | 熊艳 | 王巍巍 | A002 | 1.1 | 318
11201305047 | p10 | 2T2000J3191 | 晶振成品，T75A-J319-20.00MHz,PBF | 12000 | 0 | 12000 | 0% | PCS | 2013-06-15 00:00:00.0 | F00131 | 加盖SMD-TCXO流程图5-A02 | 熊艳 | 王巍巍 | A002 | 1.1 | 292
131305002-2 | p10 | 2T2000J3191 | 晶振成品，T75A-J319-20.00MHz,PBF | 10 | 0 | 10 | 0% | PCS | 2013-06-30 00:00:00.0 | F00131 | 加盖SMD-TCXO流程图5-A02 | 熊艳 | 王巍巍 | A002 | 1.1 | 277
13201307002 | p10 | 2T2000J3191 | 晶振成品，T75A-J319-20.00MHz,PBF | 12000 | 0 | 12000 | 0% | PCS | 2013-08-01 00:00:00.0 | F00131 | 加盖SMD-TCXO流程图5-A02 | 熊艳 | 王巍巍 | A002 | 1.2 | 245
111401066-2 | p10 | 2M3888BCAC1 | 晶振成品，M11A-BCAC-38.88MHz,PBF | 10 | 181 | -171 | 1810% | PCS | 2014-02-28 00:00:00.0 | F00134 | DIP-MCXO流程图B（外部带通信脚）-A03 | 朱海波/马林 | 黄江鹏 | S018 | 1.3 | 34
111401070-3 | p14 | 2M2000KCBD1 | 晶振成品,M11A-KCBD-20.00MHz | 13 | 7 | 6 | 53% | PCS | 2014-02-19 00:00:00.0 | F00134 | DIP-MCXO流程图B（外部带通信脚）-A03 | 熊艳/雷杰 | 黄江鹏 | B011 | 1.2 | 43
111402078-2 | p14 | 2M2500R319Q1 | 晶振成品，M11A-R319-25.00MHz，PBF | 3 | 0 | 3 | 0% | PCS | 2014-03-07 00:00:00.0 | F00134 | DIP-MCXO流程图B（外部带通信脚）-A03 | 冯倩/刘朝华 | 黄江鹏 | C128 | 1.1 | 27
111403054-2 | p10 | 2M2000KCBD1 | 晶振成品,M11A-KCBD-20.00MHz | 50 | 0 | 50 | 0% | PCS | 2014-04-02 00:00:00.0 | F00134 | DIP-MCXO流程图B（外部带通信脚）-A03 | 雷杰/熊艳 | 黄江鹏 | B011 | 1.3 | 1
111403054-3 | p10 | 2T2000F426K1 | 晶振成品，T936-F426-20.00MHz,PBF | 27 | 0 | 27 | 0% | PCS | 2014-04-03 00:00:00.0 | F00134 | DIP-MCXO流程图B（外部带通信脚）-A03 | 雷杰/熊艳 | 黄江鹏 | B011 | A | 0
11201312102 | p10 | 2M2000Z469Q1 | 晶振成品，M11A-Z469-20.00MHz,PBF | 990 | 989 | 1 | 99% | PCS | 2014-01-10 00:00:00.0 | F00134 | DIP-MCXO流程图B（外部带通信脚）-A03 | 熊艳/周裕庭 | 黄江鹏 | B012 | 2.1 | 83
11201401004 | p14 | 2M1229ESBN1 | 晶振成品，M11A-ESBN-12.288MHz,PBF | 118 | 116 | 2 | 98% | PCS | 2014-01-10 00:00:00.0 | F00134 | DIP-MCXO流程图B（外部带通信脚）-A03 | 熊艳 | 黄江鹏 | C036 | 1 | 83
11201401066 | p14 | 2M3888BCAC1 | 晶振成品，M11A-BCAC-38.88MHz,PBF | 7 | 0 | 7 | 0% | PCS | 2014-02-18 00:00:00.0 | F00134 | DIP-MCXO流程图B（外部带通信脚）-A03 | 朱海波/马林 | 黄江鹏 | S018 | 1.3 | 44
11201402070 | p10 | 2M1280AAASV1 | 成品晶振，M936-L413-12.80MHz,PBF | 100 | 0 | 100 | 0% | PCS | 2014-03-05 00:00:00.0 | F00134 | DIP-MCXO流程图B（外部带通信脚）-A03 | 冯倩/马林 | 黄姜江鹏 | C186-01 | 1 | 29
11201402070 | p14 | 2M1280AAASV1 | 成品晶振，M936-L413-12.80MHz,PBF | 15 | 0 | 15 | 0% | PCS | 2014-03-13 00:00:00.0 | F00134 | DIP-MCXO流程图B（外部带通信脚）-A03 | 冯倩/马林 | 黄江鹏 | C186-01 | 1 | 21
11201402078 | p10 | 3M2500R319Q1 | 晶振半成品，M11A-R319-25.00MHz，PBF | 20 | 17 | 3 | 85% | PCS | 2014-03-05 00:00:00.0 | F00134 | DIP-MCXO流程图B（外部带通信脚）-A03 | 冯倩/刘朝华 | 黄江鹏 | C128 | 1.1 | 29
11201402091 | p10 | 2M6144U313Q1 | 晶振成品，M11A-U313-61.44MHz，PBF | 120 | 0 | 120 | 0% | PCS | 2014-03-13 00:00:00.0 | F00134 | DIP-MCXO流程图B（外部带通信脚）-A03 | 马林/冯倩 | 黄江鹏 | L147 | 1 | 21
11201403004 | p10 | 2M2500R319Q1 | 晶振成品，M11A-R319-25.00MHz，PBF | 60 | 59 | 1 | 98% | PCS | 2014-03-18 00:00:00.0 | F00134 | DIP-MCXO流程图B（外部带通信脚）-A03 | 冯倩/张振华 | 黄江鹏 | L305 | 1.1 | 16
11201403066 | p10 | 2M1000KSBD1 | 晶振成品，M11A-KSBD-10.00MHz，PBF | 105 | 0 | 105 | 0% | PCS | 2014-04-21 00:00:00.0 | F00134 | DIP-MCXO流程图B（外部带通信脚）-A03 | 马林/熊艳 | 黄江鹏 | A011-02 | 1 | 0
11201403068 | p10 | 2M2500AJRQ11 | 晶振成品,M11A-V313-25.00MHz，PBF | 35 | 0 | 35 | 0% | PCS | 2014-03-29 00:00:00.0 | F00134 | DIP-MCXO流程图B（外部带通信脚）-A03 | 高建华 | 黄江鹏 | C216 | A | 5
11201403092 | p14 | 2M0960J1191 | 晶振成品，M11B-J119-9.60MHz,PBF | 275 | 0 | 275 | 0% | PCS | 2014-04-09 00:00:00.0 | F00134 | DIP-MCXO流程图B（外部带通信脚）-A03 | 熊燕 | 王巍巍 | C198 | 1.2 | 0
13201403002 | p10 | 2M2500R319Q1 | 晶振成品，M11A-R319-25.00MHz，PBF | 705 | 0 | 705 | 0% | PCS | 2014-03-28 00:00:00.0 | F00134 | DIP-MCXO流程图B（外部带通信脚）-A03 | 张振华/冯倩 | 黄江鹏 | L305 | 1.1 | 6
131305003-7 | p10 | 2C1000K1291 | 时钟模块产品，CM55F-K129-10.00MHz，PBF | 700 | 136 | 564 | 19% | PCS | 2013-08-08 00:00:00.0 | F00140 | 时钟模块生产流程A | 熊艳 | 冯刚涛 | B049 | 1.1 | 238
131307006-2 | p10 | 2O1000BAAQW1 | 晶振成品，O77A-M329-10.00MHz，PBF | 100 | 0 | 100 | 0% | PCS | 2013-08-08 00:00:00.0 | F00143 | O77系列生产流程1-A01 | 研发试制 | 王义锋 | 研发试制 | 1 | 238
131307006-7 | p10 | 2O1000BAAQW1 | 晶振成品，O77A-M329-10.00MHz，PBF | 1000 | 0 | 1000 | 0% | PCS | 2013-09-30 00:00:00.0 | F00143 | O77系列生产流程1-A01 | 王义锋 | 王义锋 | 备货 | 1 | 185
111312110-2 | p14 | 2T3072AARQB2 | 晶振成品，T75B-P319-30.72MHz,PBF | 50 | 47 | 3 | 94% | PCS | 2014-01-03 00:00:00.0 | F00144 | M75流程图1-A02 | 熊艳/李霞年 | 王巍巍 | A018 | 1 | 90
111401076-2 | p10 | 2T2500C319W1 | 晶振成品,T75B-C319-25.00MHz,PBF | 80 | 76 | 4 | 95% | PCS | 2014-02-10 00:00:00.0 | F00144 | M75流程图1-A02 | 熊艳/周雯娇 | 王巍巍 | C150 | A | 52
111402063-2 | p10 | 2T2000O319B1 | 晶振成品，T75B-O319-20.00MHz,PBF | 10 | 0 | 10 | 0% | PCS | 2014-03-11 00:00:00.0 | F00144 | M75流程图1-A02 | 冯倩/张振华 | 王巍巍 | L030 | 1 | 23
111402087-2 | p10 | 2T2000AJRQA1 | 晶振成品，T75A-S313-20.00MHz，PBF | 70 | 69 | 1 | 98% | PCS | 2014-03-20 00:00:00.0 | F00144 | M75流程图1-A02 | 冯倩/刘朝华 | 王巍巍 | L095 | 1 | 14
11201312110 | p14 | 2T2000AARQB1 | 晶振成品,T75B-P319-20.00MHz,PBF | 64 | 59 | 5 | 92% | PCS | 2014-01-03 00:00:00.0 | F00144 | M75流程图1-A02 | 熊艳/雷杰 | 王巍巍 | C012 | 1 | 90
11201401063 | p10 | 2T1000AAFQB1 | 晶振成品，T75B-F319-10.00MHz，PBF | 70 | 68 | 2 | 97% | PCS | 2014-02-20 00:00:00.0 | F00144 | M75流程图1-A02 | 朱海波/刘朝华 | 王巍巍 | C043-01 | 1 | 42
11201402087 | p10 | 2T2000AJRQA1 | 晶振成品，T75A-S313-20.00MHz，PBF | 70 | 69 | 1 | 98% | PCS | 2014-03-13 00:00:00.0 | F00144 | M75流程图1-A02 | 冯倩/刘朝华 | 王巍巍 | L095 | 1 | 21
17201401007 | p14 | 2T2000AAFQG1 | 晶振成品，T75D-BCAD-20.00MHz-A，PBF | 100 | 97 | 3 | 97% | PCS | 2014-01-13 00:00:00.0 | F00144 | M75流程图1-A02 | 熊艳/孙毅 | 王巍巍 | J024 | 1 | 80
111312098-2 | p14 | 2M1000MCAD1 | 晶振成品，M11A-MCAD-10.00MHz,PBF | 39 | 37 | 2 | 94% | PCS | 2014-01-03 00:00:00.0 | F00145 | DIP-MCXO流程图A（外部不带通信脚）-A02 | 熊艳/周雯娇 | 黄江鹏 | C184 | D | 90
111401070-2 | p10 | 2MBADS16261 | 晶振成品，M21B-BADFSEN-16.256M | 35 | 30 | 5 | 85% | PCS | 2014-02-28 00:00:00.0 | F00145 | DIP-MCXO流程图A（外部不带通信脚）-A02 | 雷杰/熊艳 | 黄江鹏 | B011 | C | 34